## 总表
西藏自治区林芝市波密县2024年第一批脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
填报单位：西藏自治区乡村振兴局 | [24 empty] | 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注 | 现阶段进展情况（包括：已完工、已开工、已开标未开工、已挂网、待挂网、待下概批、未完成前期工作） | 整合资金 支出金额 （万元） | 其中中央财政衔接资金 支出金额 （万元） | 其中自治区财政衔接资金 支出金额 （万元） | 项目 个数 | 产业项目分类。1.种植类、2养殖类、3.加工类、4商贸流通类、5乡村旅游类、6.产业配套基础设施类、7其他 | 基础设施分类。1.水利、2.电力、3.交通、4.通讯网络、5.危房改造、6.其他 | 宜居宜业和美乡村建设。1.宜居宜业和美村、2.人居环境整治项目、3新风貌 | 搬迁后扶类。1.易地搬迁、2。抵边搬迁、3.三岩搬迁、4.极高海拔搬迁 | 其他资金项目。1.以工代赈、2.少数民族发展
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金） |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
波密县 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 17226 | 17226 | 12271 | 2484 | 860 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130 | 15363 | 1677 | 6573
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 2 | [6 empty] | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 倾多镇扎西村藏家乐配套项目 | 倾多镇 | 1.2023年扎西村通过集体出资、村民自筹，在倾多小集镇购置了商品房一套，对商品房整体及院内进行改造提升（需配备灭火器等消防设施设备），一层作为藏式餐饮区，二层作为休闲、娱乐区，院内打造林卡区及亲子娱乐区等；2.购置藏式帐篷、家具、大型厨具等相应配套的基础设施。 | 新建 | 倾多镇人民政府 | 尼玛次仁 13658949900 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 212 | 31 | 174 |  | 未完成前期工作 | 0 | 0 | 0 |  | 5
2 | 波密县 | 松宗镇栋曲村民宿建设项目 | 松宗镇栋曲村 | 1.安装建设2个树屋，包括基础工程、主体工程、装饰装修工程。 | 新建 | 松宗镇人民政府 | 王学位 13638948746 | 2024-04-02 | 2024-12-02 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 204 | 13 | 68 |  | 未完成前期工作 | 0 | 0 | 0 |  | 5
（二）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1331 | 100 | 431
1 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村等7个村垃圾无害化处理工程 | 八盖乡 | 新建综合楼81.54㎡，调节池1座，31.67㎡柴发机房1座，重力式垃圾坝173.11m，土石工程1项等。 | 新建 | 住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2024-03-25 | 2025-06-01 | 中央巩固拓展资金（950万元）+自治区巩固拓展资金（150万元+县级衔接资金（100万元） | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1331 | 100 | 431 | 总投资1600万元，缺口400万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1144 | 1144 | 819 | 110 | 111 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 3177 | 242 | 1088
1 | 波密县 | 波密县玉许乡人饮维修改造工程 | 玉许乡 | 改造重建7座截潜流坝，9座沉淀池，新建维修9座蓄水池，维修新建管道15620m，新建网围栏1592m，新建各类阀井63座及其余配套设施等。 | 新建 | 水利局 | 索朗扎西13322542223 | 2024-03-15 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（684万元）+自治区巩固拓展资金（90万元）+县级衔接资金（70万元） | 944 | 944 | 684 | 90 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2607 | 217 | 989 | 总投资944万元，缺口100万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 波密县 | 波密县康玉乡通堆村钢架桥建设项目 | 康玉乡通堆村 | 新建一座长50m*宽2.5m的钢架桥以及毛石混凝土挡墙66m。4.5m高*7.6m宽（含基础）U型桥台2座等。 | 新建 | 康玉乡人民政府 | 罗布次仁13638947755 | 2024-04-25 | 2025年6月 | 中央巩固拓展资金（135万元）+自治区巩固拓展资金（20万元）+县级衔接资金（34万元） | 200 | 200 | 135 | 20 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 570 | 25 | 99 | 总投资200万元，缺口11万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 16 | [6 empty] | 14697.7003 | 14697.7003 | 10329.1803 | 2223.9 | 737.62 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 10854 | 1117 | 5053
1 | 波密县 | 波密县扎木镇桑登村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇桑登村 | 新建A、B、C路段，混凝土道路5192.8㎡，维修混凝土道路5471.6㎡，新增沥青混凝土道路1214.1㎡，幼儿园门前沥青混凝土道路875.5㎡等及附属设施。 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（2135.4403万元）+自治区巩固拓展资金（124.9万元）+县级衔接资金（180万元） | 2440.3403 | 2440.3403 | 2135.4403 | 124.9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 673 | 14 | 46 | 总投资2950万元，缺口509.6597. | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2 | 波密县 | 波密县扎木镇扎木村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇扎木村 | 新疏通原有污水管道350m，新建化粪池1项，铺设排污管道5198.74m；新建混凝土道路2358.76㎡、混凝土路面维护394.77㎡，行人道地砖铺地维修4015.23㎡等。 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（563万元）+自治区巩固拓展资金（147万元）+县级衔接资金（75万元） | 825 | 825 | 563 | 147 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 197 | 6 | 20 | 总投资825万元，缺口40万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
3 | 波密县 | 波密县扎木镇巴琼村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇巴琼村 | 本次新建排污管道2674.00m、检查井68个、修建化粪池1项；新建混凝土道路2344.92㎡，混凝土路面维护3732.81㎡，公共厕所1座等。 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（150万元）+自治区巩固拓展资金（130万元）+县级衔接资金（90万元） | 450 | 450 | 150 | 130 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 187 | 7 | 24 | 总投资450万元，缺口80万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
4 | 波密县 | 波密县松宗镇德巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 松宗镇德巴村 | 涵管工程29m，路基防护工程1520.3m³，混凝土路面工程13155.3㎡，路基排水工程574m，人居环境整治686.1㎡，渠道工程5555.9m,分水闸113座，排污工程1项等。 | 新建 | 松宗镇人民政府 | 克珠18889045558 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金986.18万元（含少数民族发展资金923万元）+自治区少数民族发展资金501万元+县级衔接资金（130万元） | 1617.18 | 1617.18 | 986.18 | 501 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 177 | 22 | 93 | 总投资2013.72万元，缺口396.54. | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 2
5 | 波密县 | 波密县倾多镇如纳村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇如纳村 | 道路硬化12534.94㎡，宅间道路5849.67㎡，挡土墙55m，C30边沟3111.45m等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（720万元）+自治区巩固拓展资金（65万元）+县级衔接资金（75万元） | 930 | 930 | 720 | 65 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 518 | 22 | 93 | 总投资930万元，缺口70万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
6 | 波密县 | 波密县多吉乡通参村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡通参村 | 砼路面工程8505.77㎡，宅间道路8009.89㎡，C30边沟4441.12m，安装太阳能路灯33盏等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（674万元）+自治区巩固拓展资金（170万元）+县级衔接资金（105万元） | 1000 | 1000 | 674 | 170 | 51 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 564 | 14 | 54 | 总投资1000万元，缺口51万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
7 | 波密县 | 波密县多吉乡扩拉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡扩拉村 | 路面工程22744㎡，土石方工程24427m³，边沟工程1482m,路基防护成果5366㎡，河道堤防工程885m等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（1143万元）+自治区巩固拓展资金（167万元）+县级衔接资金（110万元） | 1513 | 1513 | 1143 | 167 | 93 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 335 | 13 | 66 | 总投资1513万元，缺口93万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
8 | 波密县 | 波密县倾多镇叶巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇叶巴村 | 新建公厕32.68㎡，土路硬化9267㎡，入户路硬化7911.4㎡，铁丝网围栏640m，边沟920m，安装太阳能路灯30盏，补助工程1项等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（593万元）+自治区巩固拓展资金（199万元）+县级衔接资金（107万元） | 915 | 915 | 593 | 199 | 16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 363 | 23 | 102 | 总投资915万元，缺口16万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
9 | 波密县 | 波密县玉许乡麦差村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡麦差村 | 线路全长4.254km，路面工程990㎡、排水工程25.64m³，交叉工程12098㎡，线路改造81户等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（455万元）+自治区巩固拓展资金（40万元+县级衔接资金（80万元） | 575 | 575 | 455 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 434 | 21 | 105 | 总投资575万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
10 | 波密县 | 波密县玉许乡玉沙村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡玉沙村 | 路面工程24707.2㎡及附属设施，线路改造97户，路灯30盏等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（665.3万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（60万元） | 860 | 860 | 665.3 | 80 | 54.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 458 | 47 | 224 | 总投资860万元，缺口54.7万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
11 | 波密县 | 波密县八盖乡塔鲁村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡塔鲁村 | 线路总长2.582km，其中：主线路长1.025km，支线1路线长0.748km，支线2路线长0.169km，入户道路硬化0.64km，全线改建涵洞8道等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（365.58万元）+自治区巩固拓展资金（25万元）+县级衔接资金（55万元） | 460 | 460 | 365.58 | 25 | 14.42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 221 | 17 | 70 | 总投资460万元，缺口14.42万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
12 | 波密县 | 波密县多吉乡德吉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡德吉村 | 室外架空线路工程1项，户内线路工程1项，室外路灯15盏等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（542.18万元）+自治区巩固拓展资金（70万元）+县级衔接资金（55万元） | 667.18 | 667.18 | 542.18 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 513 | 27 | 113 | 总投资667.18万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
13 | 波密县 | 波密县八盖乡巴瑞村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡巴瑞村 | 新建桥梁1座，道路支线工程3841.62㎡，路基防护与加固工程277.74m³，管涵90m等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（566.5万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（110万元） | 840 | 840 | 566.5 | 80 | 83.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 181 | 16 | 74 | 总投资840万元，缺口83.5万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
14 | 波密县 | 波密县易贡乡贡仲村宜居宜业和美乡村建设项目 | 易贡乡贡仲村 | 维修渠道长度329m，农桥10座，分水口41座，对贡仲村全村入户线路改造提升，低压至户内线路改造（含屋内线路、灯具、开关）等。 | 新建 | 易贡乡人民政府 | 拉巴次仁13908944592 | 2024-03-25 | 2024年10月 | 中央巩固拓展资金（300万元）+自治区巩固拓展资金（105万元）+县级衔接资金（80万元） | 485 | 485 | 300 | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 631 | 28 | 113 | 总投资485万元。 | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
15 | 波密县 | 波密县倾多镇康达村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇康达村 | 主道路硬化1465㎡，宅间道路8465㎡，蓄水池2座，补助工程1项等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（470万元）+自治区巩固拓展资金（85万元）+县级衔接资金（95万元） | 650 | 650 | 470 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 354 | 19 | 94 | 总投资650万元。 | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
16 | 波密县 | 波密县树立农牧民新风貌行动补助资金 | 10个乡镇47个村 | 对波密县47个村开展改积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 | 新建 | 各乡镇人民政府 | 各乡（镇）长 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 自治区巩固拓展资金（235万元） | 470 | 470 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578 | 5048 | 821 | 3762 | 总投资470万元，缺口235万元。 | [7 empty] | 3
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0
1 | 波密县 | 扶贫贴息贷款 | 波密县 | 完成2023年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴） | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年3月 | 中央巩固拓展资金（32.8197万元） | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 217 | / | 217 | / | 总投资32.8197万元。
（六）其他类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 波密县 | 就业创业补贴 | 波密县 | 根据《关于加强乡村振兴人力资源社会保障帮扶工作的实施方案》（藏人社发[2022]年2号文件，对符合条件的1名脱贫群众兑现跨省就业路费补贴 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 自治区巩固拓展资金（0.1万元） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 总投资0.1万元。

## Sheet1
西藏自治区林芝市波密县2024年第一批脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 支出数（万元） | 余额数（万元） | 支出率 | 备注
[8 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政 资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金）
波密县 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 17226 | 17171 | 12271 | 2484 | 860 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 倾多镇扎西村藏家乐配套项目 | 倾多镇 | 1.2023年扎西村通过集体出资、村民自筹，在倾多小集镇购置了商品房一套，对商品房整体及院内进行改造提升（需配备灭火器等消防设施设备），一层作为藏式餐饮区，二层作为休闲、娱乐区，院内打造林卡区及亲子娱乐区等；2.购置藏式帐篷、家具、大型厨具等相应配套的基础设施。 | 倾多镇人民政府 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0%
2 | 波密县 | 松宗镇栋曲村民宿建设项目 | 松宗镇栋曲村 | 1.安装建设2个树屋，包括基础工程、主体工程、装饰装修工程。 | 松宗镇人民政府 | 2024-04-02 | 2024-12-02 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0%
（二）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村等7个村垃圾无害化处理工程 | 八盖乡 | 新建综合楼81.54㎡，调节池1座，31.67㎡柴发机房1座，重力式垃圾坝173.11m，土石工程1项等。 | 住房和城乡建设局 | 2024-03-25 | 2025-06-01 | 中央巩固拓展资金（950万元）+自治区巩固拓展资金（150万元+县级衔接资金（100万元） | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.7653 | 663.6147 | 45.22%
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1144 | 1144 | 819 | 110 | 111 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县玉许乡人饮维修改造工程 | 玉许乡 | 改造重建7座截潜流坝，9座沉淀池，新建维修9座蓄水池，维修新建管道15620m，新建网围栏1592m，新建各类阀井63座及其余配套设施等。 | 水利局 | 2024-03-15 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（684万元）+自治区巩固拓展资金（90万元）+县级衔接资金（70万元） | 944 | 944 | 684 | 90 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.696 | 689.304 | 26.98%
2 | 波密县 | 波密县康玉乡通堆村钢架桥建设项目 | 康玉乡通堆村 | 新建一座长50m*宽2.5m的钢架桥以及毛石混凝土挡墙66m。4.5m高*7.6m宽（含基础）U型桥台2座等。 | 康玉乡人民政府 | 2024-04-25 | 2025年6月 | 中央巩固拓展资金（135万元）+自治区巩固拓展资金（20万元）+县级衔接资金（34万元） | 200 | 200 | 135 | 20 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7985 | 195.2015 | 2.399%
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 14697.7003 | 14642.7003 | 10329.1803 | 2223.9 | 737.62 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县扎木镇桑登村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇桑登村 | 新建A、B、C路段，混凝土道路5192.8㎡，维修混凝土道路5471.6㎡，新增沥青混凝土道路1214.1㎡，幼儿园门前沥青混凝土道路875.5㎡等及附属设施。 | 扎木镇人民政府 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（2135.4403万元）+自治区巩固拓展资金（124.9万元）+县级衔接资金（180万元） | 2440.3403 | 2440.3403 | 2135.4403 | 124.9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.076 | 1558.2643 | 36.15%
2 | 波密县 | 波密县扎木镇扎木村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇扎木村 | 新疏通原有污水管道350m，新建化粪池1项，铺设排污管道5198.74m；新建混凝土道路2358.76㎡、混凝土路面维护394.77㎡，行人道地砖铺地维修4015.23㎡等。 | 扎木镇人民政府 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（563万元）+自治区巩固拓展资金（147万元）+县级衔接资金（75万元） | 825 | 825 | 563 | 147 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 788.43 | 4.433%
3 | 波密县 | 波密县扎木镇巴琼村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇巴琼村 | 本次新建排污管道2674.00m、检查井68个、修建化粪池1项；新建混凝土道路2344.92㎡，混凝土路面维护3732.81㎡，公共厕所1座等。 | 扎木镇人民政府 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（150万元）+自治区巩固拓展资金（130万元）+县级衔接资金（90万元） | 450 | 450 | 150 | 130 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 435.48 | 3.227%
4 | 波密县 | 波密县松宗镇德巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 松宗镇德巴村 | 涵管工程29m，路基防护工程1520.3m³，混凝土路面工程13155.3㎡，路基排水工程574m，人居环境整治686.1㎡，渠道工程5555.9m,分水闸113座，排污工程1项等。 | 松宗镇人民政府 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金986.18万元（含少数民族发展资金923万元）+自治区少数民族发展资金501万元+县级衔接资金（130万元） | 1617.18 | 1617.18 | 986.18 | 501 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.97 | 941.21 | 41.8%
| 波密县 | 波密县倾多镇如纳村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇如纳村 | 道路硬化12534.94㎡，宅间道路5849.67㎡，挡土墙55m，C30边沟3111.45m等。 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（720万元）+自治区巩固拓展资金（65万元）+县级衔接资金（75万元） | 930 | 930 | 720 | 65 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2714 | 668.7286 | 28.09%
6 | 波密县 | 波密县多吉乡通参村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡通参村 | 砼路面工程8505.77㎡，宅间道路8009.89㎡，C30边沟4441.12m，安装太阳能路灯33盏等。 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（674万元）+自治区巩固拓展资金（170万元）+县级衔接资金（105万元） | 1000 | 1000 | 674 | 170 | 51 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.567 | 719.433 | 28.06%
7 | 波密县 | 波密县多吉乡扩拉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡扩拉村 | 路面工程22744㎡，土石方工程24427m³，边沟工程1482m,路基防护成果5366㎡，河道堤防工程885m等。 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（1143万元）+自治区巩固拓展资金（167万元）+县级衔接资金（110万元） | 1513 | 1513 | 1143 | 167 | 93 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3363 | 1078.6637 | 28.71%
8 | 波密县 | 波密县倾多镇叶巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇叶巴村 | 新建公厕32.68㎡，土路硬化9267㎡，入户路硬化7911.4㎡，铁丝网围栏640m，边沟920m，安装太阳能路灯30盏，补助工程1项等。 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（593万元）+自治区巩固拓展资金（199万元）+县级衔接资金（107万元） | 915 | 915 | 593 | 199 | 16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9851 | 653.0149 | 28.63%
9 | 波密县 | 波密县玉许乡麦差村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡麦差村 | 线路全长4.254km，路面工程990㎡、排水工程25.64m³，交叉工程12098㎡，线路改造81户等。 | 交通运输局 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（455万元）+自治区巩固拓展资金（40万元+县级衔接资金（80万元） | 575 | 575 | 455 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1677 | 410.8323 | 28.55%
10 | 波密县 | 波密县玉许乡玉沙村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡玉沙村 | 路面工程24707.2㎡及附属设施，线路改造97户，路灯30盏等。 | 交通运输局 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（665.3万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（60万元） | 860 | 860 | 665.3 | 80 | 54.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3595 | 614.6405 | 28.53%
11 | 波密县 | 波密县八盖乡塔鲁村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡塔鲁村 | 线路总长2.582km，其中：主线路长1.025km，支线1路线长0.748km，支线2路线长0.169km，入户道路硬化0.64km，全线改建涵洞8道等。 | 交通运输局 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（365.58万元）+自治区巩固拓展资金（25万元）+县级衔接资金（55万元） | 460 | 405 | 365.58 | 25 | 14.42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.17 | 327.83 | 28.73%
12 | 波密县 | 波密县多吉乡德吉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡德吉村 | 室外架空线路工程1项，户内线路工程1项，室外路灯15盏等。 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（542.18万元）+自治区巩固拓展资金（70万元）+县级衔接资金（55万元） | 667.18 | 667.18 | 542.18 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5654 | 452.6146 | 32.16%
13 | 波密县 | 波密县八盖乡巴瑞村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡巴瑞村 | 新建桥梁1座，道路支线工程3841.62㎡，路基防护与加固工程277.74m³，管涵90m等。 | 交通运输局 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（566.5万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（110万元） | 840 | 840 | 566.5 | 80 | 83.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1013 | 804.8987 | 4.179%
14 | 波密县 | 波密县易贡乡贡仲村宜居宜业和美乡村建设项目 | 易贡乡贡仲村 | 维修渠道长度329m，农桥10座，分水口41座，对贡仲村全村入户线路改造提升，低压至户内线路改造（含屋内线路、灯具、开关）等。 | 易贡乡人民政府 | 2024-03-25 | 2024年10月 | 中央巩固拓展资金（300万元）+自治区巩固拓展资金（105万元）+县级衔接资金（80万元） | 485 | 485 | 300 | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3355 | 467.6645 | 3.574%
15 | 波密县 | 波密县倾多镇康达村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇康达村 | 主道路硬化1465㎡，宅间道路8465㎡，蓄水池2座，补助工程1项等。 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（470万元）+自治区巩固拓展资金（85万元）+县级衔接资金（95万元） | 650 | 650 | 470 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.296 | 468.704 | 27.89%
16 | 波密县 | 波密县树立农牧民新风貌行动补助资金 | 10个乡镇47个村 | 对波密县47个村开展改积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 | 各乡镇人民政府 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 自治区巩固拓展资金（235万元） | 470 | 470 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 443 | 5.745%
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 扶贫贴息贷款 | 波密县 | 完成2023年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴） | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024年3月 | 中央巩固拓展资金（32.8197万元） | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8197 | 0 | 100%
（六）其他类 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 就业创业补贴 | 波密县 | 根据《关于加强乡村振兴人力资源社会保障帮扶工作的实施方案》（藏人社发[2022]年2号文件，对符合条件的1名脱贫群众兑现跨省就业路费补贴 | 乡村振兴局 | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 自治区巩固拓展资金（0.1万元） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100%
合计 | [8 empty] | 17226 | 17171 | 12271 | 2484 | 860 | 1611 |  |  |  |  | 4704.4707 | 12521.5293 | 27.31%
总支出:4704.47万元，支出率27.31(其中:中央衔接资金支出4626.38万元,支出率37.70%)、自治区支出66.09万元，市级支出12万元。县级支出0万元、其他资金200万元 。截至224-3-31日数据