## 支出表
西藏自治区林芝市波密县2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 支出数（万元） | 余额数（万元） | 支出率 | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政 资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金）
波密县 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 17226 | 17226 | 12271 | 2484 | 860 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 2 | [5 empty] | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 倾多镇扎西村藏家乐配套项目 | 倾多镇 | 1.2023年扎西村通过集体出资、村民自筹，在倾多小集镇购置了商品房一套，对商品房整体及院内进行改造提升（需配备灭火器等消防设施设备），一层作为藏式餐饮区，二层作为休闲、娱乐区，院内打造林卡区及亲子娱乐区等；2.购置藏式帐篷、家具、大型厨具等相应配套的基础设施。 | 倾多镇人民政府 | 尼玛次仁 13658949900 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 49.04 | 29.94% | 、
2 | 波密县 | 松宗镇栋曲村民宿建设项目 | 松宗镇栋曲村 | 1.安装建设2个树屋，包括基础工程、主体工程、装饰装修工程。 | 松宗镇人民政府 | 王学位 13638948746 | 2024-04-02 | 2024-12-02 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0%
（二）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村等7个村垃圾无害化处理工程 | 八盖乡 | 新建综合楼81.54㎡，调节池1座，31.67㎡柴发机房1座，重力式垃圾坝173.11m，土石工程1项等。 | 住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2024-03-25 | 2025-06-01 | 中央巩固拓展资金（950万元）+自治区巩固拓展资金（150万元+县级衔接资金（100万元） | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.7653 | 663.6147 | 45.22%
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1144 | 1144 | 819 | 110 | 111 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县玉许乡人饮维修改造工程 | 玉许乡 | 改造重建7座截潜流坝，9座沉淀池，新建维修9座蓄水池，维修新建管道15620m，新建网围栏1592m，新建各类阀井63座及其余配套设施等。 | 水利局 | 索朗扎西13322542223 | 2024-03-15 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（684万元）+自治区巩固拓展资金（90万元）+县级衔接资金（70万元） | 944 | 944 | 684 | 90 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.85 | 532.15 | 43.63%
2 | 波密县 | 波密县康玉乡通堆村钢架桥建设项目 | 康玉乡通堆村 | 新建一座长50m*宽2.5m的钢架桥以及毛石混凝土挡墙66m。4.5m高*7.6m宽（含基础）U型桥台2座等。 | 康玉乡人民政府 | 罗布次仁13638947755 | 2024-04-25 | 2025年6月 | 中央巩固拓展资金（135万元）+自治区巩固拓展资金（20万元）+县级衔接资金（34万元） | 200 | 200 | 135 | 20 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.56 | 147.44 | 26.28%
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 16 | [5 empty] | 14697.7003 | 14697.7003 | 10329.1803 | 2223.9 | 737.62 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县扎木镇桑登村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇桑登村 | 新建A、B、C路段，混凝土道路5192.8㎡，维修混凝土道路5471.6㎡，新增沥青混凝土道路1214.1㎡，幼儿园门前沥青混凝土道路875.5㎡等及附属设施。 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（2135.4403万元）+自治区巩固拓展资金（124.9万元）+县级衔接资金（180万元） | 2440.3403 | 2440.3403 | 2135.4403 | 124.9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.09 | 593.2503 | 75.69%
2 | 波密县 | 波密县扎木镇扎木村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇扎木村 | 新疏通原有污水管道350m，新建化粪池1项，铺设排污管道5198.74m；新建混凝土道路2358.76㎡、混凝土路面维护394.77㎡，行人道地砖铺地维修4015.23㎡等。 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（563万元）+自治区巩固拓展资金（147万元）+县级衔接资金（75万元） | 825 | 825 | 563 | 147 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.47 | 553.53 | 32.91%
3 | 波密县 | 波密县扎木镇巴琼村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇巴琼村 | 本次新建排污管道2674.00m、检查井68个、修建化粪池1项；新建混凝土道路2344.92㎡，混凝土路面维护3732.81㎡，公共厕所1座等。 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（150万元）+自治区巩固拓展资金（130万元）+县级衔接资金（90万元） | 450 | 450 | 150 | 130 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.88 | 327.12 | 27.31%
4 | 波密县 | 波密县松宗镇德巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 松宗镇德巴村 | 涵管工程29m，路基防护工程1520.3m³，混凝土路面工程13155.3㎡，路基排水工程574m，人居环境整治686.1㎡，渠道工程5555.9m,分水闸113座，排污工程1项等。 | 松宗镇人民政府 | 克珠18889045558 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金986.18万元（含少数民族发展资金923万元）+自治区少数民族发展资金501万元+县级衔接资金（130万元） | 1617.18 | 1617.18 | 986.18 | 501 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.94 | 410.24 | 74.63%
5 | 波密县 | 波密县倾多镇如纳村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇如纳村 | 道路硬化12534.94㎡，宅间道路5849.67㎡，挡土墙55m，C30边沟3111.45m等。 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（720万元）+自治区巩固拓展资金（65万元）+县级衔接资金（75万元） | 930 | 930 | 720 | 65 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.68 | 415.32 | 55.34%
6 | 波密县 | 波密县多吉乡通参村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡通参村 | 砼路面工程8505.77㎡，宅间道路8009.89㎡，C30边沟4441.12m，安装太阳能路灯33盏等。 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（674万元）+自治区巩固拓展资金（170万元）+县级衔接资金（105万元） | 1000 | 1000 | 674 | 170 | 51 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.64 | 441.36 | 55.86%
7 | 波密县 | 波密县多吉乡扩拉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡扩拉村 | 路面工程22744㎡，土石方工程24427m³，边沟工程1482m,路基防护成果5366㎡，河道堤防工程885m等。 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（1143万元）+自治区巩固拓展资金（167万元）+县级衔接资金（110万元） | 1513 | 1513 | 1143 | 167 | 93 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.68 | 628.32 | 58.47%
8 | 波密县 | 波密县倾多镇叶巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇叶巴村 | 新建公厕32.68㎡，土路硬化9267㎡，入户路硬化7911.4㎡，铁丝网围栏640m，边沟920m，安装太阳能路灯30盏，补助工程1项等。 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（593万元）+自治区巩固拓展资金（199万元）+县级衔接资金（107万元） | 915 | 915 | 593 | 199 | 16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0194 | 405.9806 | 55.63%
9 | 波密县 | 波密县玉许乡麦差村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡麦差村 | 线路全长4.254km，路面工程990㎡、排水工程25.64m³，交叉工程12098㎡，线路改造81户等。 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（455万元）+自治区巩固拓展资金（40万元+县级衔接资金（80万元） | 575 | 575 | 455 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.63 | 196.37 | 65.85%
10 | 波密县 | 波密县玉许乡玉沙村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡玉沙村 | 路面工程24707.2㎡及附属设施，线路改造97户，路灯30盏等。 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（665.3万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（60万元） | 860 | 860 | 665.3 | 80 | 54.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.41 | 285.59 | 66.79%
11 | 波密县 | 波密县八盖乡塔鲁村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡塔鲁村 | 线路总长2.582km，其中：主线路长1.025km，支线1路线长0.748km，支线2路线长0.169km，入户道路硬化0.64km，全线改建涵洞8道等。 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（365.58万元）+自治区巩固拓展资金（25万元）+县级衔接资金（55万元） | 460 | 460 | 365.58 | 25 | 14.42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.59 | 152.41 | 66.87%
12 | 波密县 | 波密县多吉乡德吉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡德吉村 | 室外架空线路工程1项，户内线路工程1项，室外路灯15盏等。 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（542.18万元）+自治区巩固拓展资金（70万元）+县级衔接资金（55万元） | 667.18 | 667.18 | 542.18 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.62 | 107.56 | 83.88%
13 | 波密县 | 波密县八盖乡巴瑞村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡巴瑞村 | 新建桥梁1座，道路支线工程3841.62㎡，路基防护与加固工程277.74m³，管涵90m等。 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（566.5万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（110万元） | 840 | 840 | 566.5 | 80 | 83.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.37 | 551.63 | 34.33%
14 | 波密县 | 波密县易贡乡贡仲村宜居宜业和美乡村建设项目 | 易贡乡贡仲村 | 维修渠道长度329m，农桥10座，分水口41座，对贡仲村全村入户线路改造提升，低压至户内线路改造（含屋内线路、灯具、开关）等。 | 易贡乡人民政府 | 拉巴次仁13908944592 | 2024-03-25 | 2024年10月 | 中央巩固拓展资金（300万元）+自治区巩固拓展资金（105万元）+县级衔接资金（80万元） | 485 | 485 | 300 | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.62 | 162.38 | 66.52%
15 | 波密县 | 波密县倾多镇康达村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇康达村 | 主道路硬化1465㎡，宅间道路8465㎡，蓄水池2座，补助工程1项等。 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（470万元）+自治区巩固拓展资金（85万元）+县级衔接资金（95万元） | 650 | 650 | 470 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.52 | 158.48 | 75.62%
16 | 波密县 | 波密县树立农牧民新风貌行动补助资金 | 10个乡镇47个村 | 对波密县47个村开展改积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 | 各乡镇人民政府 | 各乡（镇）长 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 自治区巩固拓展资金（235万元） | 470 | 470 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.15 | 314.85 | 33.01% | 康玉乡支出率90%、玉许乡支出率63.56%、松宗镇支出率40.48%、多吉乡支出率19.4%、古乡支出率94%、八盖乡支出率28.5%、扎木镇支出率8%、易贡乡支出率6.35%、倾多镇支出率9.8%、玉普乡支出率0%
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 扶贫贴息贷款 | 波密县 | 完成2023年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴） | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年3月 | 中央巩固拓展资金（32.8197万元） | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8197 | 0 | 100%
（六）其他类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 就业创业补贴 | 波密县 | 根据《关于加强乡村振兴人力资源社会保障帮扶工作的实施方案》（藏人社发[2022]年2号文件，对符合条件的1名脱贫群众兑现跨省就业路费补贴 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 自治区巩固拓展资金（0.1万元） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100%
合计 | [9 empty] | 17226 | 17226 | 12271 | 2484 | 860 | 1611 |  |  |  |  | 10059.3644 | 7166.6356 | 58.4%
总支出:10059.36万元，支出率58.4%(其中:中央衔接资金支出9458.83元,支出率77.08%)、自治区支出487.19万元，市级支出36.16万元。县级支出77.19万元。截至2024-6-30日数据