## Sheet1
林芝市波密县2024年年度衔接资金项目计划完成情况表
填报单位：波密县乡村振兴局
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 年度衔接资金项目计划完成情况 | 现阶段进展情况（包括：已完工、已开工、已开标未开工、已挂网、待挂网、待下概批、未完成前期工作） | 整合资金 支出金额 （万元） | 其中中央财政衔接资金 支出金额 （万元） | 其中自治区财政衔接资金 支出金额 （万元） | 项目 个数 | 产业项目分类。1.种植类、2养殖类、3.加工类、4商贸流通类、5乡村旅游类、6.产业配套基础设施类、7其他 | 基础设施分类。1.水利、2.电力、3.交通、4.通讯网络、5.危房改造、6.其他 | 宜居宜业和美乡村建设。1.宜居宜业和美村、2.人居环境整治项目、3新风貌 | 搬迁后扶类。1.易地搬迁、2。抵边搬迁、3.三岩搬迁、4.极高海拔搬迁 | 其他资金项目。1.以工代赈、2.少数民族发展 | 备注
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | [10 empty] | 27
波密县 |  |  |  | 34 | [6 empty] | 19897.12 | 19897.12 | 13205 | 3811.12 | 1270 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 13 | [6 empty] | 1904.9203 | 1904.9203 | 167.8003 | 1327.12 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 波密县 | 倾多镇扎西村藏家乐配套项目 | 倾多镇 | 1.2023年扎西村通过集体出资、村民自筹，在倾多小集镇购置了商品房一套，对商品房整体及院内进行改造提升（需配备灭火器等消防设施设备），一层作为藏式餐饮区，二层作为休闲、娱乐区，院内打造林卡区及亲子娱乐区等；2.购置藏式帐篷、家具、大型厨具等相应配套的基础设施。 | 新建 | 倾多镇人民政府 | 尼玛次仁 13658949900 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 未完成前期工作 | 0 | 0 | 0 |  | 5
2 | 波密县 | 松宗镇栋曲村民宿建设项目 | 松宗镇栋曲村 | 1.安装建设2个树屋，包括基础工程、主体工程、装饰装修工程。 | 新建 | 松宗镇人民政府 | 王学位 13638948746 | 2024-04-02 | 2024-12-02 | 中央财政扶持村集体经济 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 未完成前期工作 | 0 | 0 | 0 |  | 5
3 | 波密县 | 波密县农田水渠新修及维修项目 | 多吉乡、倾多镇、松宗镇、玉许乡、扎木镇 | 可行性及必要性：部分农田水渠年久失修，出现极端天气时无法灌溉，粮食产量降低，对群众带来极大的损失，项目建成后，能够有进一步完善农田灌溉设施，对于巩固粮食安全提高粮食产量具有积极意义。建设内容：新建取水口21座、沉沙池16座、消力池9座、引水渠道24.115公里、维修渠道2.883公里、引水管道5.491公里、分水口328座、农桥161座等。 | 新建 | 农业农村局 | 拉巴13989042812 | 2024年7月 | 2025年7月 | 中央衔接资金27.8003万元+自治区衔接资金定额奖惩资金1000万元+自治区绩效评价及考核奖励资金327.12万元 | 1354.9203 | 1354.9203 | 27.8003 | 1327.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工 |  |  |  |  | 6
4 | 波密县 | 波密县多吉乡通参村村集体超市改扩建项目 | 多吉乡通参村 | 可行性及必要性：多吉乡通参村境内川藏铁路七标正在施工，对日常消费品，农产品的需求量较大，并与川藏铁路七标段施工方中交二公局签订生活物资供应协议。可以满足乡镇村民及川藏铁路施工方施工方的日常需求，同时为当地村民提供就业机会，促进农产品销售。建设内容：扩大现有集体超市规模，拓宽经营范围。运营主体：通参村村集体 | 新建 | 多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工 |  |  |  |  | 4
5 | 波密县 | 玉许乡沙仁村冷水鱼培育项目 | 玉许乡沙仁村 | 可行性及必要性：一是波密县尚未建立本地生态养殖企业，市场需求主要依赖外地鱼苗供应，运输成本较高。二是本项目与村集体发展资金共同对玉许乡原有鱼塘提升改造，养鱼品种为本土弧唇裂腹鱼等，主要用于增殖放流，带动本地渔业发展的同时培育一批养鱼技术人员。预计可实现年收入10万元。建设内容：修建温室大棚2100㎡，养殖能力200万条，完善养鱼设施、购买鱼苗、饲料等。运营主体：西藏曲尼生态渔业有限公司 | 新建 | 玉许乡人民政府 | 王雷18289046265 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 市级衔接资金 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工 |  |  |  |  | 2
6 | 波密县 | 倾多镇扎西村、德吉村黄牛养殖项目 | 扎西村、德吉村 | 可行性及必要性：倾多镇在康达村、热西村探索实施了“党支部+合作社+双联户+农户”养殖模式，效果较为明显。德吉村、扎西村自然禀赋稀少，产业基础薄弱，但群众具有一定的黄牛养殖技术和必要养殖条件，项目建成后，预计每年直接经济收入2.5万元，并在5年内向村内上缴一头1-2岁的犊牛。并建设内容：购置2-4岁黄牛85头，种牛2头等、少量饲草料等。运营主体：村集体+农户 | 新建 | 倾多镇人民政府 | 张亮13989046109 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工 |  |  |  |  | 2
7 | 波密县 | 八盖乡中药材育苗基地项目 | 雄吉村 | 可行性及必要性：根据目前市场行情分析，中药材具有良好的市场前景，较大的发展空间，且八盖乡在气候、土壤、空气湿润程度等方面均适合种植，之前在林下试种较为成功，目前已有企业在八盖乡种植。项目实施后，企业根据苗种长势和市场价进行收购，预计年带来收益1.8万元，后期将鼓励群众房前屋后大面积培育和种植。建设内容：在温室大棚内培育七叶一枝花苗5万株。运营主体：西藏博海农业科技有限公司 | 新建 | 八盖乡人民政府 | 索朗次仁13989046633 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工 |  |  |  |  | 1
8 | 波密县 | 易贡藏刀改扩建项目 | 江拉村 | 可行性及必要性：易贡藏刀已有相对成熟的制作方法、稳固的销售渠道，利润也较为可观，但部分设备已老化，需要更新换代，以此来提升生产效率和产品质量，预计年均分红8.3万元。建设内容：拟引进包括但不限于高精度金属切割机、自动化磨光机等现代化设备，提升刀刃的精细度、图案雕刻的准确度以及整体生产效率。运营主体：拉嘎自然村村集体 | 新建 | 易贡乡人民政府 | 拉巴次仁13908944592 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工 |  |  |  |  | 3
9 | 波密县 | 波密县古乡雕刻机采购项目 | 古乡 | 可行性及必要性：古乡具有一定的雕刻技术，设备采购及后期运营维护成本低，风险小，对操作技术要求较低，且寿命较长，项目建成后，可持续每年带来1万元收益。建设内容：购置一台数控雕刻机（T60-30型，4头随型扫描雕刻）和一台激光雕刻机（柜式紫外线激光雕刻机）及配套设施。运营主体：林芝圣维农业发展有限公司 | 新建 | 古乡人民政府 | 旦增13989949964 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已完成前期工作 |  |  |  |  | 4
10 | 波密县 | 波密县松宗镇纳玉村村集体旅游配套项目 | 纳玉村 | 可行性及必要性：松宗镇地理位置优越，自然资源丰富，客流量较大，对现有建筑物改造升级，设置农特产品销售窗口，旁边有红色旅游文化走廊，能够吸引更多的游客驻足，带动群众就业和本地产品销售。建设内容：一楼装修服务中心接待餐厅，二楼计划装修藏式高端住宿房，在松宗镇形成吃住购游一体化综合服务中心。采购相关的设备物资纳入松宗镇政府固定资产。运营主体：西藏川能新材料科技有限公司 | 新建 | 松宗镇人民政府 | 王学位13638948746 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已完成前期工作 |  |  |  |  | 4
11 | 波密县 | 波密县玉普乡达巴村村集体机械运营项目 | 达巴村 | 可行性及必要性：挖掘机由村委会统一运营，统一管理，统一调配使用，确保挖掘机在农业生产、基础设施建设等方面得到合理使用，避免浪费和损坏，按照制造商的要求和设备的实际情况，定期对挖掘机进行维护、保养和检查，确保设备的正常运行和安全使用，明确挖掘机使用、管理、维护的责任人，确保各项工作的有效落实，挖掘机使用前，必须进行安全检查，确保设备处于良好。建成后，挖掘机交由达巴村村民委员会经营、管理，可有效解决当地农牧民群众就业问题，带动农牧民就业，提高低收入群体经济收入。建设内容：运营75型号挖掘机一台用于川藏铁路。运营主体：达巴村村集体 | 新建 | 玉普乡人民政府 | 高寒18289145066 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 市级衔接资金 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工
12 | 波密县 | 波密县扎木镇仓库建设项目 | 扎木镇 | 可行性及必要性：本项目和县委组织部强民惠农资金共同打造，波密县每年的蔬菜肉类等需求量大，运输成本高、保鲜成本高、且保鲜效率低，影响产品的质量，不利于人体健康，同时波密县的缺少民用冷冻仓库，市场前景广阔，项目建成后，每年为低收入群体带来5万元的收益。建设内容：建设一座保鲜仓储及配套设施。运营主体：扎木镇人民政府 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-08-01 | 2025-04-01 | 市级衔接资金 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 正在开展前期工作
13 | 波密县 | 康玉乡文化产业发展项目 | 扎木村 | 可行性及必要性：康玉乡地理位置较远，气候条件差，产业基础设施薄弱，目前康玉乡附近没有广告服务公司，成立广告服务公司能有效满足项目建设、乡镇、村级的广告、宣传栏等的需求。本项目作为异地产业，主要制作广告、打字复印等，项目建成后，除康玉乡外，将多渠道争取业务资源，更大程度的提高收益，预计每年为康玉乡低收入群体带来2.4万元收益。建设内容：扩大现有集体超市规模，拓宽经营范围，新增广告制作、印刷等设备。运营主体：林芝高路科技有限公司 | 新建 | 康玉乡人民政府 | 罗布次仁13638947755 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市级衔接资金 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开工
（二）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村等7个村垃圾无害化处理工程 | 八盖乡 | 新建综合楼81.54㎡，调节池1座，31.67㎡柴发机房1座，重力式垃圾坝173.11m，土石工程1项等。 | 新建 | 住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2024-03-25 | 2025-06-01 | 中央巩固拓展资金（950万元）+自治区巩固拓展资金（150万元+县级衔接资金（100万元） | 1211.38 | 1211.38 | 950 | 150 | 11.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1144 | 1144 | 819 | 110 | 111 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.58%
1 | 波密县 | 波密县玉许乡人饮维修改造工程 | 玉许乡 | 改造重建7座截潜流坝，9座沉淀池，新建维修9座蓄水池，维修新建管道15620m，新建网围栏1592m，新建各类阀井63座及其余配套设施等。 | 新建 | 水利局 | 索朗扎西13322542223 | 2024-03-15 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（684万元）+自治区巩固拓展资金（90万元）+县级衔接资金（70万元） | 944 | 944 | 684 | 90 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.28% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 波密县 | 波密县康玉乡通堆村钢架桥建设项目 | 康玉乡通堆村 | 新建一座长50m*宽2.5m的钢架桥以及毛石混凝土挡墙66m。4.5m高*7.6m宽（含基础）U型桥台2座等。 | 新建 | 康玉乡人民政府 | 罗布次仁13638947755 | 2024-04-25 | 2025年6月 | 中央巩固拓展资金（135万元）+自治区巩固拓展资金（20万元）+县级衔接资金（34万元） | 200 | 200 | 135 | 20 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 16 | [6 empty] | 15603.9 | 15603.9 | 11235.38 | 2223.9 | 737.62 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 波密县 | 波密县扎木镇桑登村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇桑登村 | 新建A、B、C路段，混凝土道路5192.8㎡，维修混凝土道路5471.6㎡，新增沥青混凝土道路1214.1㎡，幼儿园门前沥青混凝土道路875.5㎡等及附属设施。 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（2135.4403万元）+自治区巩固拓展资金（124.9万元）+县级衔接资金（180万元） | 2950 | 2950 | 2645.1 | 124.9 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
2 | 波密县 | 波密县扎木镇扎木村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇扎木村 | 新疏通原有污水管道350m，新建化粪池1项，铺设排污管道5198.74m；新建混凝土道路2358.76㎡、混凝土路面维护394.77㎡，行人道地砖铺地维修4015.23㎡等。 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（563万元）+自治区巩固拓展资金（147万元）+县级衔接资金（75万元） | 825 | 825 | 563 | 147 | 40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
3 | 波密县 | 波密县扎木镇巴琼村宜居宜业和美乡村建设项目 | 扎木镇巴琼村 | 本次新建排污管道2674.00m、检查井68个、修建化粪池1项；新建混凝土道路2344.92㎡，混凝土路面维护3732.81㎡，公共厕所1座等。 | 新建 | 扎木镇人民政府 | 赵选贺18008949980 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金（150万元）+自治区巩固拓展资金（130万元）+县级衔接资金（90万元） | 450 | 450 | 150 | 130 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
4 | 波密县 | 波密县松宗镇德巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 松宗镇德巴村 | 涵管工程29m，路基防护工程1520.3m³，混凝土路面工程13155.3㎡，路基排水工程574m，人居环境整治686.1㎡，渠道工程5555.9m,分水闸113座，排污工程1项等。 | 新建 | 松宗镇人民政府 | 克珠18889045558 | 2024-03-25 | 2024-12-01 | 中央巩固拓展资金986.18万元（含少数民族发展资金923万元）+自治区少数民族发展资金501万元+县级衔接资金（130万元） | 2013.72 | 2013.72 | 1382.72 | 501 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 2 | 旅游配套产业
5 | 波密县 | 波密县倾多镇如纳村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇如纳村 | 道路硬化12534.94㎡，宅间道路5849.67㎡，挡土墙55m，C30边沟3111.45m等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（720万元）+自治区巩固拓展资金（65万元）+县级衔接资金（75万元） | 930 | 930 | 720 | 65 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
6 | 波密县 | 波密县多吉乡通参村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡通参村 | 砼路面工程8505.77㎡，宅间道路8009.89㎡，C30边沟4441.12m，安装太阳能路灯33盏等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（674万元）+自治区巩固拓展资金（170万元）+县级衔接资金（105万元） | 1000 | 1000 | 674 | 170 | 51 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
7 | 波密县 | 波密县多吉乡扩拉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡扩拉村 | 路面工程22744㎡，土石方工程24427m³，边沟工程1482m,路基防护成果5366㎡，河道堤防工程885m等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展资金（1143万元）+自治区巩固拓展资金（167万元）+县级衔接资金（110万元） | 1513 | 1513 | 1143 | 167 | 93 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
8 | 波密县 | 波密县倾多镇叶巴村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇叶巴村 | 新建公厕32.68㎡，土路硬化9267㎡，入户路硬化7911.4㎡，铁丝网围栏640m，边沟920m，安装太阳能路灯30盏，补助工程1项等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（593万元）+自治区巩固拓展资金（199万元）+县级衔接资金（107万元） | 915 | 915 | 593 | 199 | 16 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
9 | 波密县 | 波密县玉许乡麦差村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡麦差村 | 线路全长4.254km，路面工程990㎡、排水工程25.64m³，交叉工程12098㎡，线路改造81户等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（455万元）+自治区巩固拓展资金（40万元+县级衔接资金（80万元） | 575 | 575 | 455 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
10 | 波密县 | 波密县玉许乡玉沙村宜居宜业和美乡村建设项目 | 玉许乡玉沙村 | 路面工程24707.2㎡及附属设施，线路改造97户，路灯30盏等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（665.3万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（60万元） | 860 | 860 | 665.3 | 80 | 54.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
11 | 波密县 | 波密县八盖乡塔鲁村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡塔鲁村 | 线路总长2.582km，其中：主线路长1.025km，支线1路线长0.748km，支线2路线长0.169km，入户道路硬化0.64km，全线改建涵洞8道等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（365.58万元）+自治区巩固拓展资金（25万元）+县级衔接资金（55万元） | 460 | 460 | 365.58 | 25 | 14.42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
12 | 波密县 | 波密县多吉乡德吉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多吉乡德吉村 | 室外架空线路工程1项，户内线路工程1项，室外路灯15盏等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年9月 | 中央巩固拓展资金（542.18万元）+自治区巩固拓展资金（70万元）+县级衔接资金（55万元） | 667.18 | 667.18 | 542.18 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
13 | 波密县 | 波密县八盖乡巴瑞村宜居宜业和美乡村建设项目 | 八盖乡巴瑞村 | 新建桥梁1座，道路支线工程3841.62㎡，路基防护与加固工程277.74m³，管涵90m等。 | 新建 | 交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 中央巩固拓展资金（566.5万元）+自治区巩固拓展资金（80万元）+县级衔接资金（110万元） | 840 | 840 | 566.5 | 80 | 83.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
14 | 波密县 | 波密县易贡乡贡仲村宜居宜业和美乡村建设项目 | 易贡乡贡仲村 | 维修渠道长度329m，农桥10座，分水口41座，对贡仲村全村入户线路改造提升，低压至户内线路改造（含屋内线路、灯具、开关）等。 | 新建 | 易贡乡人民政府 | 拉巴次仁13908944592 | 2024-03-25 | 2024年10月 | 中央巩固拓展资金（300万元）+自治区巩固拓展资金（105万元）+县级衔接资金（80万元） | 485 | 485 | 300 | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已挂网 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
15 | 波密县 | 波密县倾多镇康达村宜居宜业和美乡村建设项目 | 倾多镇康达村 | 主道路硬化1465㎡，宅间道路8465㎡，蓄水池2座，补助工程1项等。 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年11月 | 中央巩固拓展资金（470万元）+自治区巩固拓展资金（85万元）+县级衔接资金（95万元） | 650 | 650 | 470 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 已开标未开工 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 旅游配套产业
16 | 波密县 | 波密县树立农牧民新风貌行动补助资金 | 10个乡镇47个村 | 对波密县47个村开展改积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 | 新建 | 各乡镇人民政府 | 各乡（镇）长 | 2024-03-25 | 2024年12月 | 自治区巩固拓展资金（235万元） | 470 | 470 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | [7 empty] | 3
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 波密县 | 扶贫贴息贷款 | 波密县 | 完成2023年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴） | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024年3月 | 中央巩固拓展资金（32.8197万元） | 32.8197 | 32.8197 | 32.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
（六）其他类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 波密县 | 就业创业补贴 | 波密县 | 根据《关于加强乡村振兴人力资源社会保障帮扶工作的实施方案》（藏人社发[2022]年2号文件，对符合条件的1名脱贫群众兑现跨省就业路费补贴 | 新建 | 乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2024-03-25 | 2024-06-01 | 自治区巩固拓展资金（0.1万元） | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%