## Sheet1
林芝市波密县2025年年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目性质 | 项目主管部门 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 衔接资金投资计划(万元) |  |  |  |  | 实际支出(万元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 中央衔接资金支出数 | 中央衔接资金支出率 | 四级衔接资金支出数 | 四级衔接资金支出率 | 建安合同价 | 采购合同价
合计 | [6 empty] | 19782.29 | 12094 | 4498.29 | 1130 | 2060 | 11862.1513 | 98.08% | 17709.6013 | 89.52% | 13276.4377 | 1121.1312
1 | 波密县天麻酒加工厂建设项目 | 新建浸泡厂房1370.14㎡、灌装厂房1887.5㎡、事故池1座、室外给排水1项、电气工程1项、同时结合工布节天麻季，加强天麻等品牌打造着力提升林芝天麻影响力。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 2341 | 1367 | 200 | 300 | 474 | 1367 | 100% | 1786.66 | 76.32% | 1382.1386 | 391.1016
2 | 波密县倾多镇产业配套建设项目 | 新建气调库2138.48㎡，电气工程一项，给排水工程1项，采购1项（包括2CM-8型播种机3台、2TD-S3马铃薯上土机2台、4U-180型收获机4台、12JS-200捡石机1台等）； | 新建 | 波密县倾多镇人民政府 | 2025年3月 | 2025年12月 | 967 | 580 | 110 | 100 | 177 | 580 | 100% | 967 | 100% | 529.127 | 303.8696 | 完工
3 | 波密县玉普乡达巴村摩旅基地建设项目 | 摩旅基地基础设施配套，道路硬化2739.83㎡、围墙615m、步道铺装1039.3㎡、场地平整24330.76㎡、电气工程1项、给排水工程1项、垃圾桶6个及附属设施等。 | 新建 | 波密县玉普乡人民政府 | 2025年3月 | 2025年12月 | 800 | 560 | 140 | 0 | 100 | 560 | 100% | 800 | 100% | 800 | 0 | 完工
4 | 波密县玉普乡米堆村旅游配套设施建设项目 | 新建DN300污水管道3130m，污水检查井196座，4m³玻璃钢成品化粪池11座，排水沟100m，水泥路面硬化4226.39㎡，0.4×0.4m矩形混泥土盖板沟134m，1-0.5m钢筋混泥土圆管涵2座及附属电气工程等。 | 新建 | 波密县文化和旅游局 | 2025年4月 | 2025年12月 | 550 | 385 | 65 | 0 | 100 | 385 | 100% | 550 | 100% | 424.4796 | 0 | 完工
5 | 波密县易贡乡茶叶加工厂建设项目 | 新建茶叶加工厂1036.56㎡，新建室外硬化场地855.43㎡，新建围墙115.33m、室外给排水及电气工程等附属工程。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年9月 | 400 | 266 | 90 | 44 | 0 | 266 | 100% | 338.46 | 84.61% | 344.3176 | 0 | 完工
6 | 波密县扎木镇低收入村居村集体经济提升项目 | 建设内容：采购挖掘机（三一重工SY335BH-S）3台，以进一步促进提升村集体经济。可行性及必要性：扎木镇3个低收入村居村集体经济薄弱、群众自主提升收入意识不足，依托重大项目过境机遇契机，计划为3个低收入村集体采购固定资产。运营单位：扎木镇娘那村、达兴村、康木村村集体。 | 新建 | 波密县扎木镇人民政府 | 2025年7月 | 2025年10月 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 |  |  | 372.3 | 95.46% |  |  | 完工
7 | 波密县玉普乡格巴村村集体运营项目 | 建设内容：采购挖掘机（三一重工SY335BH-S）1台，以进一步促进提升村集体经济。可行性及必要性：玉普乡乡格巴村村集体经济薄弱、没有合适发展的农牧产业类项目，只能依托重大项目过境机遇，计划为格巴村村集体采购固定资产。运营单位：玉普乡格巴村村集体。 | 新建 | 波密县玉普乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年10月 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 |  |  | 130 | 100% |  |  | 完工
8 | 波密县倾多镇栋曲村民宿项目 | 建设内容：新建一栋2层民宿及其附属设施。可行性及必要性：栋曲村为倾多镇第一大村、人口户数223户，户籍人数781人，依托当地优势，建设一座民宿，带动村民增收。运营单位：倾多镇栋曲村村集体。 | 新建 | 波密县倾多镇人民政府 | 2025年7月 | 2025年11月 | 323.29 | 0 | 323.29 | 0 | 0 |  |  | 323.29 | 100% |  |  | 完工
9 | 波密县倾多镇扎西村机械采购项目 | 建设内容：采购挖掘机（三一重工SY335BH-S）1台。可行性及必要性：倾多镇扎西村村集体经济薄弱、群众自主提升收入意识不足，依托重大项目过境机遇契机，计划为扎西村集体采购固定资产，，以进一步促进提升村集体经济。运营单位倾多镇扎西村村集体。 | 新建 | 波密县倾多镇人民政府 | 2025年7月 | 2025年10月 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 |  |  | 130 | 100% |  |  | 完工
10 | 波密县茶园基础设施配套建设项目 | 建设内容：修建古乡、易贡乡、八盖乡茶园网围栏26732.11m及茶园灌溉设施等。可行性、必要性：一是配套完善的电力设施、机械等，满足施工条件；二是茶园的土壤、气候满足生长条件，产销量趋势向好。三是围栏的设施损坏严重，牲畜经常性破坏茶园，灌溉设施受损，一定程度上影响茶园产量和效益。四是茶叶种植基地的建设能够创造就业机会，为当地农民提供稳定的工作岗位。项目受益群众407户1574人，其中脱贫户25户77人。运营主体：林芝圣维农业发展有限责任公司。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年7月 | 2025-12-01 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 |  |  | 156 | 100% |  |  | 完工
11 | 波密县玉许乡棠木村人居环境整治项目 | 主次道路19691.6265㎡，宅间道路8397.183㎡、给水工程1项、路灯30盏等。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 1130 | 678 | 147 | 130 | 175 | 678 | 100% | 939.28 | 83.12% | 774.6817 | 0 | 完工
12 | 波密县康玉乡通堆村人居环境整治项目 | 新建325m入户道路硬化，14500m围墙改造（以补贴形式），涉及120户。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 2025年3月 | 2025年10月 | 550 | 385 | 65 | 20 | 80 | 385 | 100% | 550 | 100% | 489.616 | 0 | 完工
13 | 波密县玉普乡阿西村人居环境整治项目 | 道路硬化15000㎡，入户道路24000㎡、灌溉水渠3000m，边沟2000m，路灯30盏、农田围栏1500m、人饮工程改造1项，道路附属工程一项，交安工程一项，新建围墙5600m等。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 1700 | 1020 | 485 | 70 | 125 | 1020 | 100% | 1350.41 | 79.44% | 1178.3841 | 127.88 | 完工
14 | 波密县古乡松绕村人居环境整治项目 | 混凝土村道（含入户）改造2.98km，三维网植草防护2325㎡，新建φ1.0m钢波纹管涵4道，平面交叉18处，新建波形护栏500m，太阳能路灯30套等。 | 新建 | 波密县古乡人民政府 | 2025年3月 | 2025年10月 | 950 | 700 | 150 | 0 | 100 | 700 | 100% | 926.08 | 97.48% | 602.3717 | 0 | 完工
15 | 波密县康玉乡2025年人畜分离建设项目 | 建设内容：为康玉乡156户实施分散式人畜分离，每户补贴1万元。管护单位：康玉乡通堆村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年10月 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100% | 156 | 100% |  |  | 完工
16 | 波密县松宗镇2025年人畜分离建设项目 | 建设内容：为松宗镇11户实施分散式人畜分离，每户补贴1万元。管护单位：松宗镇德巴村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县松宗镇人民政府 | 2025年7月 | 2025年9月 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 11 | 100% |  |  | 完工
17 | 波密县玉普乡2025年人畜分离建设项目 | 建设内容：为玉普乡141户实施分散式人畜分离，每户补贴1万元。管护单位：玉普乡阿西村、米堆村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县玉普乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年10月 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100% | 141 | 100% |  |  | 完工
18 | 波密县倾多镇热西村人居环境整治项目 | 建设内容：主干道路硬化13815.00㎡、入户路硬化7890.00㎡、边沟1172.00m、挡墙工程1738.00m³、盖板沟工程453.00m、土路肩9850m、管涵工程5座、路灯30盏、土石方工程1项、新建引水管5388m，护栏50m，蓄水池4座及附属设施工程。管护单位：倾多镇热西村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县倾多镇人民政府 | 2025年7月 | 2025-12-01 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 |  |  | 329 | 100% |  |  | 完工
19 | 波密县易贡乡格通村渠道维修工程项目 | 取水口工程3座，沉砂池工程3座，干渠工程3018m，支渠工程507m，支管工程608m，渠系建筑物（农桥14座、分水口27座）、道路工程506m等。 | 新建 | 波密县易贡乡人民政府 | 2025年3月 | 2025年9月 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 229.1 | 86.78% | 229.1 | 86.78% | 263.3364 | 0 | 完工
20 | 波密县供水保障工程 | 新建取水口16座，絮凝沉淀池14座，沉砂池6座，蓄水池1座，维修及改造水池6座，管道工程45.571km，闸阀设施75座，背水台115座及其相应附属设施。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 1300 | 780 | 320 | 120 | 80 | 780 | 100% | 1239.79 | 95.37% | 1021.6646 | 0 | 完工
21 | 波密县康玉乡拉瓦西村基础设施建设项目 | 新建拉瓦西村1500m的农田灌溉水渠。综合治理河道总长2.5km，本工程新建防洪堤总长1.6km，其中左岸段800m，右岸一段350m，右岸二段270m，右岸三段180m。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 2025年3月 | 2025年10月 | 655 | 458 | 80 | 50 | 67 | 458 | 100% | 655 | 100% | 534.0745 | 0 | 完工
22 | 波密县农田灌溉水渠维修改造工程 | 新建水渠17003m,水渠维修830m，急流槽185m，盖板水沟314m共70处，分水口348座，取水口6座，硬化40㎡、引水管道、农桥等。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 1223.529 | 756.609 | 230 | 213.92 | 23 | 756.61 | 100% | 1190.55 | 97.3% | 1179.1907 | 0 | 完工
23 | 波密县农田水渠新修及维修项目 | 新建取水口4座、消力池3座、分水口129个，引水渠道6500m、维修渠道500m、引水管道3000m、农桥51座等。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年9月 | 345.0797 | 206.9997 | 138.08 | 0 | 0 | 110.04 | 53.16% | 110.04 | 31.89% | 1474.3646 | 0 | 完工
24 | 波密县农村供水保障工程 | 维修改造取水口13座，絮凝沉淀池8座，蓄水池11座，维修管道26㎞。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 510 | 357 | 53.92 | 40.08 | 59 | 357 | 100% | 448.04 | 87.85% | 385.4725 | 0 | 完工
25 | 波密县多吉乡木古、毛江村农田灌溉水渠建设项目 | 建设内容：建顺坝取水口1座，沉砂池1座，引水管道工程5500米，闸阀井（沉淀池1座、分水阀2座、分水阀11座、检维井2座）及其他相关附属设施工程等。管护单位：多吉乡木古、毛江村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县多吉乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年12月 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 93.17% | 289.75 | 93.17% |  |  | 完工
26 | 波密县康玉乡宗热村人饮设施维修改造建设项目 | 建设内容：新建取水口1座，配套沉砂池1座、蓄水池1座，新建管道工程7891m，其中主管7285m、支管606m，设跨河镇墩3处，全村背水台改造1项及相关闸阀设施工程。管护单位：康玉乡宗热村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年12月 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 289.75 | 99.91% | 289.75 | 99.91% |  |  | 完工
27 | 波密县古乡索通村基础设施建设项目 | 建设内容：村道改造为主，总长度约5.732km，其中乔那自然村主线改建长度3.610km,入户道路改建长度共计0.966km，典自然村支线改建长度共计1.156km。管护单位：古乡索通村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县古乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年12月 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  | 139.76 | 99.83% |  |  | 完工
28 | 波密县康玉乡农田灌溉水渠建设项目 | 建设内容：新建取水口9座，新建渠道工程10790m，分水口106座，农桥54座，沉砂池闸阀井8座集设备采购等。管护单位：康玉乡达曲村、通堆村、乌那村村集体，后期管护费用由村集体出。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 2025年7月 | 2025年12月 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 |  |  | 195 | 100% |  |  | 完工
29 | 波密县玉许乡林琼村宜居宜业和美村庄建设项目 | 新建蓄水池3个、主管管道12km；主次道路硬化17510.094㎡，宅间道路硬化7451.043㎡；围墙建设；主干道、村道路灯30盏、拦河坝3km、灌溉水渠8km等。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年12月 | 2773 | 1800 | 431 | 42 | 500 | 1800 | 100% | 2344.95 | 84.56% | 1893.2182 | 298.28 | 完工
30 | 波密县易贡乡江拉村宜居宜业和美村庄建设项目 | 建设内容：道路总面积为12586.37平方米，波纹管涵洞及路基防护工程；给水工程DN150的PE实壁管及其相关配套工程等 | 新建 | 波密县易贡乡人民政府 | 2025年3月 | 2025年12月 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 516.51 | 86.81% | 595 | 100% |  |  | 完工
31 | 扶贫贴息贷款 | 建设内容：完成2024年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴） | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年6月 | 25.3913 | 25.3913 | 0 | 0 | 0 | 25.3913 | 100% | 25.3913 | 100% | 0 | 0 | 完工
32 | 就业创业补贴 | 为我县脱贫户、搬迁户、三类人员提供就业、创业补助。 | 新建 | 波密县农业农村和科技水利局 | 2025年3月 | 2025年6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 完工