## 1
附件2：
波密县2023年脱贫财政涉农统筹整合资金项目完成情况表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 （包括：项目的可行性、必要性、经营主体和效益分析等内容） | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政涉农整合资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 年度衔接资金计划完成情况 | 备注
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政 涉农整合 资金 | 自治区财政 涉农整合 资金 | 地（市）财政涉农整合资金 | 县（区）财政涉农整合资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金
一、波密县 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 25786.93 | 25786.93 | 17136.7 | 5535.23 | 1340 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 200
(一)乡村特色产业（含产业基础设施配套） |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5751.71 | 5751.71 | 4449.57 | 1302.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 嘎瓦龙景区旅游产业示范项目 | 扎木镇桑登村 | 新建游客接待服务中心2104.35㎡；马厩及设备用房375.42㎡；总体给排水工程1项及其他附属工程等。 可行性、必要性：完善波密县景区旅游业基础配套设施，提升旅游品质，吸引更多的游客来旅游，从而带动社会和经济的发展，有效带动内脱贫户和监测户增收，增加就业，是波密县旅游快速发展的需要。 经营主体：波密县波隅旅游开发有限公司 效益分析：带动当地群众209户670人，实现增收，其中脱贫户53户190人。 | 新建 | 波密县文旅局 | 白玛四朗13989040979 | 2023.03 | 2023.12 | 中央衔接资金、中央少数民族发展资金、自治区衔接资金、自治区少数民族发展资金 | 1610.98 | 1610.98 | 1071 | 539.98 | [6 empty] | 1369.333
2 | 波密县 | 波密县松宗镇屠宰场建设项目 | 松宗镇纳玉村 | 屠宰加工车间2106.66㎡； 新建附属楼370.08㎡；危险废弃物暂存间42.16㎡；电蒸汽发热间83.46㎡；无害化处理间150.66㎡；污水处理设备间371.8㎡；卫生间26.24㎡；值班室28.56㎡；土石方工程7519.11m³；园区内混凝土地面2311.1㎡；建筑物出入口地面191.9㎡；园区外混凝土地面1915.61㎡；排水沟271.6m；围墙425.5m；路灯53盏；绿化提升4587.25㎡；总体给排水工程1项；总体电气工程1项等其他附属设施工程。一体化污水处理设备1项；屠宰加工车间设备1项及其他附属工程等。 可行性、必要性：加快建设现代农业、增加农民收入、实现规模化养殖、集约化生产的产业化发展。促进波密县特色农牧产业发展。带动波密县及周边农牧民就业及增收。是实施乡村振兴战略的具体体现。 经营主体：农业农村局、松宗镇人民政府 效益分析：带动当地群众55户246人，实现增收，其中脱贫户11户42人。 | 新建 | 波密县农业农村局 | 拉巴13989042812 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金、自治区绩效奖励资金 | 2952.09 | 2952.09 | 2508.57 | 443.52 | [6 empty] | 2509.2765
3 | 波密县 | 波密县多吉乡木古村猪场畜粪污改造项目 | 多吉乡木古村 | 开挖粪污沟约230m³，铺设管道约560m，增加污水处理设施，改造猪场粪污处理，购置场内附属设施等。 可行性、必要性：实现粪污收集、贮存设施建设、完善和提升，有利于环境保护，使有机肥料资源得到合理开发利用，对发展循环经济，有机农业有重要意义。 经营主体：农业农村局、多吉乡人民政府 效益分析：带动当地群众55户246人，实现增收，其中脱贫户11户42人。 | 新建 | 波密县农业农村局 | 拉巴13989042812 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 500 | 500 | 350 | 150 | [6 empty] | 425
4 | 波密县 | 波密县倾多镇德吉村农田灌溉水渠改造项目 | 倾多镇德吉村 | 新建管道4条，合计长1410m，其中DN200PE长168m，DN120PE长1242m，闸阀井5座，沉砂池2座；渠道10条，支渠长1041m，斗渠长1600m。蓄水池1座，跌水3座等。 可行性、必要性：改善农牧民农业发展，美化提升村容村貌，带动周边农牧民就业及增收。 经营主体：倾多镇德吉村村委会 效益分析：带动当地群众50户287人，实现增收，其中脱贫户7户27人。 | 新建 | 波密县倾多镇人民政府 | 张亮13989046109 | 2023.03 | 2023.1 | 中央财政衔接以工代赈资金 | 230 | 230 | 230 | [7 empty] | 195.5
5 | 波密县 | 波密县嘎朗村民宿改造提升项目 | 古乡嘎朗村 | 民宿装饰工程1512.42㎡，总体给排水工程、电气工程等附属设施。 可行性、必要性：满足日益发展的旅游业带动的旅客需求，带动嘎朗村旅游经济创收，推进波密县嘎朗村旅游发展，构建和谐社会。 经营主体：古乡嘎朗村村委会 效益分析：带动当地群众84户466人，实现增收，其中脱贫户17户54人。 | 续建 | 波密县文旅局 | 白玛四朗13989040979 | 2022.10 | 2023.08 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金 | 200 | 200 | 150 | 50 | [6 empty] | 170
6 | 波密县 | 波密县多吉乡西巴村人畜分离建设项目 | 多吉乡西巴村 | 对多吉乡西巴村52户群众进行人畜分离。 可行性、必要性：改善农村人居环境是保障群众身体健康和生命安全的重要民生工程，同时进一步改善村容村貌，加快建设美丽宜居乡村，全面推进乡村振兴。 经营主体：多吉乡西巴村农户 效益分析：受益群众52户278人，实现增收。 | 新建 | 多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2023.06 | 2023.12 | 自治区绩效奖励资金 | 29.64 | 29.64 |  | 29.64 | [6 empty] | 25.194
7 | 波密县 | 波密县八盖乡竹玉、塔鲁、卧普村人畜分离建设项目 | 八盖乡竹玉、塔鲁、卧普村 | 对八盖乡竹玉、塔鲁、卧普村89户群众进行人畜分离。 可行性、必要性：改善农村人居环境是保障群众身体健康和生命安全的重要民生工程，同时进一步改善村容村貌，加快建设美丽宜居乡村，全面推进乡村振兴。 经营主体：八盖乡竹玉、塔鲁、卧普村农户 效益分析：受益群众89户495人，实现增收。 | 新建 | 八盖乡人民政府 | 索朗次仁13989046633 | 2023.06 | 2023.12 | 自治区绩效奖励资金 | 89 | 89 |  | 89 | [6 empty] | 75.65
8 | 波密县 | 波密县易贡乡通加村古茶树保护和附属配套建设项目 | 易贡乡通加村 | 项目可行性：该项目建设可以有效保护十八军留下的老茶树，传承红色文化，赓续红色精神，同时能有效带动易贡油菜花、茶旅文化、自然风光、非遗波卓、易贡藏刀非遗文化等自然人文旅游资源开发，擦亮红色易贡品牌，助推打造桃花谷中茶满香，易贡环湖全域旅游美景环线，助力“波密旅游名县”建设，助推发展壮大村集体经济，带动本地农牧民群众就业，增加本地农牧民群众收入。 效益分析：对通加村十八军老茶树进行红色文化保护、持续传承和发扬“军民融合发展”的红色历史，以开发红色文化旅游和茶旅文化衍生的周边服务带动乡村发展，推动茶产业发展，带动群众参与茶叶种植、采摘、加工、制茶等技能培训和务工，让群众掌握一技之长，增加收入。 | 新建 | 易贡乡人民政府 | 拉巴次仁13908944592 | 2024.01 | 2024.05 | 中央财政扶持发展新型村集体经济资金 | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | 21
9 | 波密县 | 波密县易贡乡格通村集体超市扩建项目 | 易贡乡格通村 | 项目可行性：易贡乡小集镇人口集中，干部群众消费需求明显，沿易贡湖对岸的易贡茶场衣食住行各项消费需求量大，自格通村集体超市开办以来，运行良好，收益明显；易贡湖整治、高海拔训练基地和国家级疗养基地建设即将开工建设，项目建设中广告制作的需求量大，同时，易贡乡、八盖乡、易贡茶厂每年也有大量的广告、宣传栏等制作需求，目前易贡附近没有广告服务公司，成立格通村广告服务公司能有效满足项目建设、乡镇、村级的广告、宣传栏等的需求。 效益分析：项目建设后，格通村集体超市在现有的2间门面上将扩大8间，同时，扩建广告服务公司1间，能供应小集镇干部群众、易贡茶厂、八盖乡西边3个村群众的日常消费，待易贡湖整治、高海拔训练基地和国家级疗养基地建设项目开工建设后，供应重大项目建设等的日常消费、广告服务需求，持续壮大村集体经济。 | 新建 | 易贡乡人民政府 | 拉巴次仁13908944592 | 2023.11 | 2023.12 | 中央财政扶持发展新型村集体经济资金 | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | 21
(二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 5819.92 | 5819.92 | 4248.88 | 1096.04 | 300 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县玉许乡扎西岗村那青至仲麦村道路硬化项目 | 玉许乡扎西岗村 | 硬化村内道路5078㎡等 | 新建 | 波密县小康办 | 王松泽13908945803 | 2023.03 | 2023.8 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 300 | 300 | 270 | 30 | [6 empty] | 255
2 | 波密县 | 波密县玉许乡帮肯村水电提升改造工程 | 玉许乡帮肯村 | 电线杆168根；强电井23座及相应的架空线路改造；原有变压器迁移2台；新建7mLED灯（45W）路灯110套；原有路灯拆除24套及相应的土石方工程；排污工程1项；饮水工程1项及相应的附属工程等。 | 新建 | 波密县水利局 | 索朗扎西13322542223 | 2023.03 | 2023.8 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 530 | 530 | 450 | 80 | [6 empty] | 450.5
3 | 波密县 | 波密县玉许乡帮肯村道路硬化项目 | 玉许乡帮肯村 | 通村路道路硬化面积13842.38㎡；入户路道路硬化7159.3㎡；道路平整1项；钢波形护栏2800m；片石挡墙546m；混凝土边沟450m及其他附属工程。 | 新建 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金、市级衔接资金、县财政衔接资金 | 1200 | 1200 | 550 | 175 | 300 | 175 |  |  |  |  | 1020
4 | 波密县 | 波密县扎木镇达兴村基础设施工程 | 扎木镇达兴村 | 新建道路硬化 5612㎡，新建碎石路面 52.47㎡，新建排水沟 560m | 新建 | 波密县扎木镇人民政府 | 洛桑18008949980 | 2023.03 | 2023.9 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 380 | 380 | 320 | 60 | [6 empty] | 323
5 | 波密县 | 波密县康玉乡达曲村基础设施工程 | 康玉乡达曲村 | 村道硬化12873.89㎡，排水明沟2073.14m，盖板沟54m，圆管涵2座及村内环境整治1项(含清理垃圾、土方填挖）。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 罗布次仁13638947755 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 450 | 450 | 380 | 70 | [6 empty] | 382.5
6 | 波密县 | 波密县扎木村生产生活基础设施建设项目 | 扎木镇扎木村 | 全村共修建通村公路1条共1785.419m,道路宽4m，总建设面积8296.59㎡等。 | 新建 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2023.03 | 2023.8 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 220 | 220 | 210 | 10 | [6 empty] | 187
7 | 波密县 | 波密县达大村线路改造项目 | 多吉乡达大村 | 线路部分,改造0.4kV线路路径长4.425km，采用架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70;电杆部分;新建锥形水泥杆,非预应力,法兰杆,12m,190mm,M，106根;拉线盘36块底盘2块,卡盘4块,高压设备;新建1台变压器SH15-200kVA,高压熔断器3台,交流避雷器 3台, JP柜200kVA 1面,改造单相用户50户（含户内线路改造）,单相入户线（布电线,BV6）1000m,户内主线布电线（BV6）5000m,单相入户线布电线（BV,铜,2.5）33500m,单相计量表箱50台,PVC保护管18500m | 新建 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 236 | 236 | 200 | 36 | [6 empty] | 200.6
8 | 波密县 | 多吉乡德吉村（武巴自然村）村道改扩建项目 | 多吉乡德吉村 | 改扩建村道1360m，宽度4m及附属设施 | 新建 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 400 | 400 | 200 | 200 | [6 empty] | 340
9 | 波密县 | 波密县康玉乡宗热村基础设施工程 | 康玉乡宗热村 | 村内道路硬化6012.45㎡,排水明沟611.36m,盖板沟404.26m,水渠1095.76m,网围栏389.49m,钢筋笼120.7m及村内环境整治。 | 新建 | 波密县康玉乡人民政府 | 罗布次仁13638947755 | 2023.03 | 2023.12 | 中央以工代赈资金 | 350 | 350 | 350 | [7 empty] | 297.5
10 | 波密县 | 波密县扎木镇达兴桥改建工程 | 扎木镇达兴村 | 路基工程 2360.60m³，路面工程 454.70㎡，桥梁涵洞工程中钢桁架桥1座，标志牌8块等。 | 新建 | 波密县交通运输局 | 次仁顿珠18308021234 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 450 | 450 | 350 | 100 | [6 empty] | 382.5
11 | 波密县 | 波密县古乡雪瓦卡村饮水改扩建工程 | 古乡雪瓦卡村 | 主要建设内容为新建取水建筑物1座，过滤池1座，输水管道3179.7m，其中：明管长度3081.8m、过冲沟简支梁架空管道14.0m、索道架空管道83.9m，闸阀井16个。 | 新建 | 波密县古乡人民政府 | 旦增13989949964 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 450 | 450 | 330 | 120 | [6 empty] | 382.5
12 | 波密县 | 波密县多吉乡帕雄村拦河坝项目 | 多吉乡帕雄村 | 修建高2.3m、长500m拦河坝、河道清淤及配套附属工程 | 新建 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2023.03 | 2023.11 | 中央以工代赈资金 | 300 | 300 | 300 | [7 empty] | 255
13 | 波密县 | 波密县康玉乡达曲村山洪沟治理工程 | 康玉乡达曲村 | 新建防洪堤总长1065m，其中左岸段512m，右岸段553m。全段采用重力式C20毛石混凝土结构，堤顶宽度2.5m，基础埋深1.5m，堤身高1.8m，基础迎水面铅丝石笼护脚1065m；新建过路涵4座。 | 新建 | 波密县民宗局 | 于云波13518942802 | 2023.06 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、中央少数民族发展资金、自治区绩效奖励资金 | 488.68 | 488.68 | 293.88 | 194.8 | [6 empty] | 415.378
14 | 波密县 | 林芝市易贡乡通加村通麦村水质提升工程 | 易贡乡通加村 | 新建取水枢纽1座，新建闸阀井1座，新建挡墙20米，新建净水室1座（含2套净水设备），新建40m冲沙管，型号为DN110PE管（1.0Mpa），新建80m饮水管型号为DN160管（1Mpa）,新建80m饮水管型号为DN200PE管（1.0Mpa）,新增DN25入户防冻水表112个，新建DN315总水表1个等。 | 新建 | 波密县水利局 | 索朗扎西13322542223 | 2023.06 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金 | 65.24 | 65.24 | 45 | 20.24 | [6 empty] | 55.454
（三）宜居宜业和美村庄类 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 7347.5523 | 7347.5523 | 4627.5523 | 880 | 640 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县倾多镇栋曲村整村推进项目 | 倾多镇栋曲村 | 土石方工程1项；新建混凝土道路16765㎡；宅间道路9919.2㎡；排水沟工程3228m；挡墙工程340m及其他附属工程等。 | 新建 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、市级衔接资金、县财政衔接资金 | 1880 | 1880 | 1330 |  | 250 | 300 |  |  |  |  | 1598
2 | 波密县 | 波密县松宗镇多格村整村推进项目 | 松宗镇多格村 | 路基防护工程3500.6㎡；土石方工程1项；清表工程11184.9m³；道路工程33181.9㎡；新建混凝土边沟3670m；新建管涵108m；交通设施工程1项；架空路线1项及其他附属工程等。 | 新建 | 波密县松宗镇人民政府 | 克珠18889045558 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、市级衔接资金、县财政衔接资金 | 1297.54 | 1297.54 | 897.54 |  | 100 | 300 |  |  |  |  | 1102.909
3 | 波密县 | 波密县倾多镇达龙村整村推进项目 | 倾多镇达龙村 | 公厕32.39㎡；排水沟工程6042m；土石方工程17220m³；新建混凝土道路40034㎡；宅间道路8312㎡；圆管涵133m；挡墙工程1330m；锚杆支护2480㎡；植草护坡6576㎡；路灯工程90盏；指示牌工程4个；交安工程1项；总体给排水工程1项；总体电气工程1项等其他附属设施工程。 | 新建 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金、县财政衔接资金 | 2800.0123 | 2800.0123 | 1900.0123 | 500 |  | 400 |  |  |  |  | 2380.0104
4 | 波密县 | 波密县松宗镇岗巴村人居环境整治项目 | 松宗镇岗巴村 | 新建沥青混凝土路面4301㎡,路面硬化2556.10㎡,路边沟437m,太阳能路灯83盏，检查井49座，沉泥井21座，跃水井85座，一体化污水处理设备1套，调节池1座，化粪池1座，污泥池1座，清水消毒池1座，跨公路涵9处，挡土墙（堤防）36.5m,站内场地平整及挡墙水沟34.8m,接原入户池31处，设备供电，跨河渡槽及相应的管道、管线，设备安装、保温、土石方工程等其它附属工程。 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.1 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金、市级衔接资金、县财政衔接资金 | 1000 | 1000 | 500 | 150 | 150 | 200 |  |  |  |  | 850
5 | 波密县 | 波密县2022年、2023年树立农牧民新风貌行动补助资金 | 波密县 | 对37个行政村开展农牧民新风貌进行补助 | 新建 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇乡（镇）长 | 2023.06 | 2023.12 | 自治区绩效奖励资金、市级衔接资金 | 370 | 370 | 0 | 230 | 140 | 0 |  |  |  |  | 314.5
（四）人居环境整治类 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5793 | 5793 | 3685 | 1308 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
1 | 波密县 | 波密县扎木镇通木村人居环境整治项目 | 扎木镇通木村 | 道路硬化5293.30㎡,太阳能路灯安装41盏，勾臂垃圾桶安装工程10个，排气井2座，阀门井22座，排泥井3座，DN110钢丝网骨架塑料聚乙烯管1023m,DN63钢丝网骨架塑料聚乙烯管334.19m,入户线路整治工程1项，土石方工程及其它附属工程。 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.9 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 480 | 480 | 300 | 180 | [6 empty] | 408
2 | 波密县 | 波密县多吉乡帕雄村人居环境整治项目 | 多吉乡帕雄村 | 改造10kV线路路径长1.506km，采用架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70，;改造0.4kV线路路径长4.559km，采用架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70;新建锥形水泥杆,非预应力,法兰杆,12m,190mm,M，137根;拉线盘66块;底盘4块;卡盘8块;新建1台变压器SH15-200kVA（包含铁附件）;跌落式熔断器6台;交流避雷器6台;JP柜100kVA1面;JP柜200kVA1面;改造单相用户60户（其中帕雄村47户，兴登村13户）;单相下户线JKLYJ-1kV-16 3000m;单相入户线布电线,BV6,1300m;绑扎线BV-4mm² 936m;PVC保护管φ32 300m;单相计量表箱60台;新立路灯50套;新建垃圾点2个，垃圾桶80个 | 新建 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2023.03 | 2023.1 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 227 | 227 | 200 | 27 | [6 empty] | 192.95
3 | 波密县 | 波密县多吉乡西巴村人居环境整治项目 | 多吉乡西巴村 | 入户巷道11处，总长2614.909m(7844.727平m)，道路宽3m，新建入户硬化37处（2639.025平m），总计修建硬化10483.752平m；新建垃圾收集箱两处 ；改造现有损坏给水设施：拆除并新建取水口1座（含过渡池），拆除并新建减压池1座，原波纹管更换为PE管5m（DN315/1.6Mpa），修建净空40*40cm砼渠道8m，修建沉砂池1座，修建1座蓄水池，已成管道埋设247m，已成蓄水池1座（4*4m）增设盖板。 | 新建 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛13908941327 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 400 | 400 | 360 | 40 | [6 empty] | 340
4 | 波密县 | 波密县扎木镇娘那村人居环境整治项目 | 扎木镇娘那村 | 桥梁工程308㎡，行车道1144㎡，入户路2923㎡，道路修复1552㎡，路肩墙30m,标志牌4块，给水管网4600m，道路破坏及修复3300㎡，新建路灯10盏，路灯维修28盏，蓄水池1项等其他附属工程。 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 800 | 800 | 500 | 300 | [6 empty] | 680
5 | 波密县 | 波密县玉许乡达拉村人居环境整治项目 | 玉许乡达拉村 | 路面硬化2328.76㎡,道路破除及恢复1411. 10㎡,DN600钢筋砼管12m,DN300钢筋砼管98. 4m,路边沟684m,挡土墙100m,6m高太阳能路灯50盏，线路改造1项，排污工程1城，土石方工程1项目等其它附属工程。 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 611 | 611 | 300 | 311 | [6 empty] | 519.35
6 | 波密县 | 波密县玉许乡热西村人居环境整治项目 | 玉许乡热西村 | 入户道路硬化8840.30㎡,函洞工程14m，新建6m高太阳能路灯88盏，4m高太阳能路灯98盏，电杆42根（含12根已有电杆），安装315KV、250KVA高原型变压器各1台，46户户内照明强电线路改造，46户人居环境整治等其它附属工程 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.11 | 中央财政衔接资金、市级衔接资金 | 875 | 875 | 625 |  | 250 | [5 empty] | 743.75
7 | 波密县 | 波密县玉许乡沙仁村人居环境整治项目 | 玉许乡沙仁村 | 新建混凝土道路6699.92㎡,宅间道路2610.46㎡,排水沟工程3607.84m,DN100球墨铸铁给水管2736m,闸门井5座，DN500双壁缠绕波纹管555m,DN400双壁缠绕波纹管600m,DN300双壁缠绕波纹管3608m,DN200双壁缠绕波纹管1560m,污水检查井213座，100m3化粪池3座，交安工程1项，土石方工程1项等其它附属工程。 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.12 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金、市级衔接资金、县财政衔接资金 | 1000 | 1000 | 500 | 150 | 150 | 200 |  |  |  |  | 850
8 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村人居环境整治项目 | 八盖乡雄吉村 | 排污工程1项；人畜分离大门工程42户；人畜分离点补贴46户，以及其他附属工程等。 | 新建 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2023.03 | 2023.1 | 中央财政衔接资金、自治区绩效奖励资金、其他资金 | 800 | 800 | 500 | 100 | [5 empty] | 200 | 510
9 | 波密县 | 波密县玉普乡格巴村人居环境整治项目 | 玉普乡格巴村 | 新建农田灌溉水渠5174m，维修破损渠道1项，新建太阳能路灯100盏及太阳能路灯修复30盏，引水管道保护600m及给水管维修更换300m,新建蓄水池1座及更换阀门、水池清淤等内容，更换315KVA变压器1台，DN200PE管156m，取水坝、沉砂池、转换池、分水口各1座，穿路管涵8处，路面硬化1106. 42㎡,DN500钢筋混凝土管11m等其它附属工程。 | 新建 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆13549042883 | 2023.03 | 2023.1 | 中央财政衔接资金、自治区衔接资金 | 600 | 600 | 400 | 200 | [6 empty] | 510
（五）生态岗位补助类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 710.85 | 710.85 | 51.8 | 659.05
1 | 波密县 | 波密县生态岗位人员补助 | 波密县 | 波密县10个乡镇的84个行政村，为生态岗位人员发放补助。 | 新建 | 波密县林草局 | 贡布18389041333 | 2023.01 | 2023.12 | 中央林业草原生态保护恢复资金、农村公路养护自治区级配套资金、生态环保岗位补助资金 | 710.85 | 710.85 | 51.8 | 659.05 | [6 empty] | 705.85
（六）其他类（含：贷款贴息、跨区域就业补助、帮扶车间补助等） |  |  |  | 2 | [6 empty] | 363.8977 | 363.8977 | 73.8977 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 波密县 | 扶贫贷款贴息资金 | 波密县 | 扶贫贷款贴息资金。 | 新建 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗17711944810 | 2023.03 | 2023.3 | 中央财政衔接资金 | 73.8977 | 73.8977 | 73.8977 | [7 empty] | 73.8977
2 | 波密县 | 波密县偏远乡村生活垃圾处理试点项目 | 玉普乡阿西村 | 垃圾处理设备用房117.76㎡，总体电气工程1项，混凝土铺地103.5㎡，新建围墙42.36m及其他附属设施等。 | 新建 | 波密县农业农村局 | 拉巴13989042812 | 2023.06 | 2023.12 | 自治区衔接资金 | 290 | 290 |  | 290 | [6 empty] | 246.5