西藏自治区波密县2021年高标准农田

建设项目支出绩效评价报告

项目名称：波密县2021年高标准农田建设项目

实施单位：西藏自治区波密县农业农村局

委托机构：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县2021年高标准农田

建设项目支出绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000105号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县2021年高标准农田建设项目支出（以下简称“高标准农田建设项目”）进行绩效评价。西藏自治区波密县农业农村局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对高标准农田建设项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景。

确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略的首要任务。建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。按照国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、西藏自治区《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和林芝市农业农村局《关于下达2021年农田建设任务的通知》（林农发〔2021〕7号）等文件要求，推进高标准农田建设项目，以夯实农业生产能力基础，巩固和提升粮食安全保障能力、确保重要农产品有效供给，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，打牢实施乡村振兴战略的坚实基础。

### 2.项目实施范围及建设内容。

高标准农田建设项目建设实施范围：建设高标准农田3000亩，涉及3个乡镇10个自然村，其中倾多镇1409亩（顶仲村顶纳卡组370.40亩、顶仲村林仲贡组261.80亩、叶巴村89.50亩、康达村檫荣组162.40亩、朱西村124.90亩、巴康村400亩）、松宗镇德巴村558.50亩、玉普乡1032.50亩（格巴村雪瓦组274.60亩、格巴村格巴组560.30亩、格巴村格中组197.60亩）。

高标准农田建设项目建设内容：土地整治3000亩，包括块石捡除、客土改良、砌石围墙、机械深耕；其中块石捡除3,516.25㎡，土地平整1,032.50亩，客土改良1,967.50亩（含客土回填183,634.25㎡），机械深耕200公顷，土壤增肥1,032.50亩，砌石围墙10,800.00米（含大门6座）。

3.项目实施情况。

2021年3月波密县2021年高标准农田建设项目立项，2021年4月13日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县2021年高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》（波发改〔2021〕37号），2021年4月16日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县2021年高标准农田建设项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕40号）。2021年5月经公开招标确认西藏亿阳建设有限公司为项目施工方，中标工期为2021年5月25日开工，2022年5月25日竣工，工期365日历天。项目实际于2021年8月15日开工，2021年11月12日竣工，2021年12月7日通过县级验收。

### 4.资金投入和使用情况

项目计划总投资900.00万元，实际到位900.00万元，其中：中央资金688.63万元，市级配套资金94.37万元，县级配套资金117.00万元；截至2022年9月30日已列支704.52万元。

## （二）项目绩效目标

1.总目标：建设高标准农田3000亩，有效改善项目实施区域农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

2.具体目标

（1）产出目标：建设高标准农田3000亩。

（2）效果目标：项目实施区域农牧民直接受益，直接受益户数247户，增加群众收入，提高农牧民生产的积极性；种植条件改善带来增产效益，提高粮食产能，增加粮食产量3000斤，小麦、青稞年产量净增30公斤/亩；种植农作物改善土壤结构，提高耕地质量；改善项目实施区域农田基础设施条件，增加农作物的有效供给。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基本情况

### 1.评价目的。

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益。

### 2.评价对象和范围。

评价对象：波密县2021年高标准农田建设项目。

评价范围：截至2022年9月30日高标准农田建设项目支出704.52万元的使用、管理及效益。

### 3.评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（7）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）。

### 4.评价原则和方法。

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

### 5.评价等级。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6.评价指标体系。

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

波密县2021年高标准农田建设项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1、将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（1分）； 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理，与项目实施内容相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（9分） | 高标准农田建设面积 | 6 | 按计划完成高标准农田建设面积，得满分，否则为实际建设高标准农田面积/计划建设高标准农田面积×相应指标分值权重。 |
|  |  | 粮食产量增加 | 3 | 增加粮食产量≥3000斤，得满分，否则为实际增加粮食产量/3000斤×相应指标分值权重。 |
|  | 产出质量（8分） | 质量达标率 | 8 | 工程验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。 |
|  | 产出时效（8分） | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间比较，按时完成得满分，未按时完成但理由充分得50%指标分值，未按时完成且无合理理由，不得分。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 成本节约率≥0，得满分，否则不得分。 |
| 项目效益（35分） | 社会效益（6分） | 受益户数量 | 3 | 受益户数量≥247户，得满分，否则为实际受益户数量完成比例×相应指标分值权重。 |
|  |  | 增加就业岗位 | 3 | 项目实施期间增加就业岗位，提高群众收入，得满分，否则不得分。 |
|  | 经济效益（7分） | 粮食产量增加 | 7 | 1、高标准农田建设项目实施后小麦年产量净增30公斤/亩，否则为小麦实际净增产量完成比例×相应指标分值权重（2分）； 2、高标准农田建设项目实施后青稞年产量净增30公斤/亩，否则为青稞实际净增产量完成比例×相应指标分值权重（2分）； 3、高标准农田建设项目实施后每年增产的经济效益达到39.69万元，否则为每年增产经济效益实际完成比例×相应指标分值权重（3分）。 |
|  | 生态效益（6分） | 提高耕地质量 | 3 | 完成耕地块石捡除、土地平整、客土改良和机械深耕计划目标，提高耕地质量，得满分，否则不得分。 |
|  |  | 改善土壤结构 | 3 | 实施土壤增肥，在土壤中聚集有机质，提高土壤肥力，得满分，否则不得分。 |
|  | 可持续影响（6分） | 改善农业生态环境 | 3 | 提高农牧民生产的积极性，增加了农作物的有效供给，得满分，否则不得分。 |
|  |  | 项目持续使用 | 3 | 高标准农田建设项目持续使用，带来可持续影响，得满分，否则不得分。 |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 对社会公众或服务对象进行满意度调查。 |

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1.前期准备。

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2.现场核查。

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3.评价报告。

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

# 三、绩效评价结论

高标准农田建设项目绩效评价综合得分91.25分，最终评价等级为优。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 35.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 13.00 | 14.13 | 30.00 | 34.12 | 91.25 |
| 得分率 | 86.67% | 70.66% | 100.00% | 97.49% | 91.25% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况，指标分值15.00分，实际得分13.00分。

### 1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

高标准农田建设项目立项符合国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、西藏自治区《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和林芝市农业农村局《关于下达2021年农田建设任务的通知》（林农发〔2021〕7号）等文件要求，项目建设与波密县农业农村局部门职责相符，实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

2021年2月1日，林芝市农业农村局下达了《关于下达2021年农田建设任务的通知》（林农发〔2021〕7号）文件，明确要求波密县建设高标准农田3000亩。经波密县林业和草原局核实项目用地与保护区相对位置关系、中共西藏林芝市委员会政法委办理社会稳定风险评估、办理环境影响登记备案、波密县发展和改革委员会办理项目立项等程序，立项程序规范，实际得分2.00分。

### 2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分4.00分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

经查看《波密县2021年高标准农田绩效目标申报表》，绩效目标与建设高标准农田项目具有相关性，与预算确定的资金相匹配，粮食产量增加预期产出低于正常水平，实际得分3.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

经查看《波密县2021年高标准农田绩效目标申报表》，成本指标可衡量性不强，数量、质量、时效、社会效益等指标具体清晰，具有可衡量性，与项目目标相对应，实际得分1.00分。

### 3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

高标准农田建设项目预算批复的内容与项目内容匹配，预算安排的资金量与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配，实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目批复资金总额900.00万元，其中：建筑安装工程费771.38万元、占比85.71%，建设工程其他费用109.91万元、占比12.21%，工程预备费18.71万元、占比2.08%，资金分配合理，实际得分3.00分。

## 项目过程情况，指标分值20.00分，实际得分14.13分。

# 1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分7.00分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

高标准农田建设项目批复资金总额900.00万元，截至2022年9月30日实际到位资金900.00万元，实际得分4.00分。

（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

经抽查高标准农田建设项目凭证，2021年6月35号凭证，拨付高标准农田建设项目招标代理费63,500.00元，合同订立时间为2021年4月19日，会议纪要时间为2021年4月20日，未经会议决议先签订合同。未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，实际得分3.00分。

# 2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分7.13分。

（1）管理制度健全性，指标分值4.00分，实际得分0.00分。

波密县农业农村局未制定资金管理、项目管理制度，实际得分0.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

高标准农田建设项目管理严格执行了相关制度，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排人员负责跟进项目，并提供必要的工作设备、条件，实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.13分。

截至2022年9月30日，实际到位资金900.00万元，已列支704.52万元，预算执行率为78.28%，实际得分3.13分。

## 项目产出情况，指标分值30.00分，实际得分30.00分。

### 1.产出数量，指标分值9.00分，实际得分9.00分。

（1）高标准农田建设面积，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

根据《波密县建设工程竣工验收报告——波密县2021年高标准农田建设项目》，实际建设高标准农田面积3000亩，实际得分6.00分。

（2）粮食产量增加，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

根据波密县2022年青稞理论测产汇总表，粮食产量增加高于3000斤，实际得分3.00分。

### 2.产出质量，指标分值8.00分，实际得分8.00分。

质量达标率，指标分值8.00分，实际得分8.00分。

根据《波密县建设工程竣工验收报告——波密县2021年高标准农田建设项目》，验收过程中共提出两处问题：一是巴康村块石未捡除干净，二是德巴村块石未捡除干净。2021年12月7日问题均已整改，整改后验收合格，实际得分8.00分。

# 3.产出时效，指标分值8.00分，实际得分8.00分。

完成及时性，指标分值8.00分，实际得分8.00分。

高标准农田建设项目计划2021年5月开工，建设工期365天。根据《波密县建设工程竣工验收报告——波密县2021年高标准农田建设项目》，项目建设内容及规模均验收合格，验收日期2021年12月7日，项目提前完工，实际得分8.00分。

### 4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

高标准农田建设项目概算批复总额900.00万元,已签订施工、设计、监理等合同总额合计822.51万元，未超过项目概算批复，实际得分5.00分。

## （四）项目效益情况，指标分值35.00分，实际得分34.12分。

### 1.社会效益，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

（1）受益户数量，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目计划受益户数量为247户，实际受益户数量为345户，实际得分3.00分。

（2）增加就业岗位，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目实施期间至少增加83个临时岗位，租赁农牧民农用机械，提高群众收入，实际得分3.00分。

### 2.经济效益，指标分值7.00分，实际得分7.00分。

粮食产量增加，指标分值7.00分，实际得分7.00分。

①高标准农田建设项目计划实施后小麦年产量净增30公斤/亩，实际小麦年产量净增35-40公斤/亩，实际得分2.00分。

②根据《波密县2022年青稞理论测产汇总表》，倾多镇、松宗镇、玉普乡青稞年产量理论测产分别为300.06公斤/亩、345.60公斤/亩、273.75公斤/亩，青稞年产量均超过230公斤/亩，高标准农田建设项目实施后青稞年产量净增30公斤/亩，实际得分2.00分。

③高标准农田建设项目实施后2022年增产的经济效益达到39.69万元，实际得分3.00分。

### 3.生态效益，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

（1）提高耕地质量，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目完成块石捡除3,516.25㎡，土地平整1,032.50亩，客土改良1,967.50亩（含客土回填183,634.25㎡），机械深耕200公顷，有效提高了耕地质量，实际得分3.00分。

（2）改善土壤结构，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目实施土壤增肥1,032.50亩，在土壤中聚集有机质，提高土壤肥力，实际得分3.00分。

### 4.可持续影响，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

（1）改善农业生态环境，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目实施，进一步提高农牧民生产的积极性，增加农作物的有效供给，有效改善农业生态环境，实际得分3.00分。

（2）项目持续使用，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

高标准农田建设项目持续使用，带来可持续影响，实际得分3.00分。

## 5.满意度，指标分值10.00分，实际得分9.12分。

社会公众或服务对象的满意度，指标分值10.00分，实际得分9.12分。

经对社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，高标准农田建设项目实际得分9.12分。

# 五、主要经验及做法、存在的主要问题及相关建议

## （一）主要经验及做法

1.项目进行公示公开。在项目建设实施前，将项目建设的批准文号、建设内容、投资规模、建设期限等情况向项目区群众进行公示；项目建设工程竣工后，在项目区醒目位置制作标志牌，让群众完整了解项目建设及资金使用情况，自觉接受群众监督和社会监督。

2.规范项目招投标程序。根据波密县项目招投标管理有关规定，对2021年高标准农田建设项目施工单位进行公开招投标，依法确定，严格招投标管理程序流程。

3.严格实行项目安全责任、工程质量保修管理。在与施工单位签订合同中明确项目施工安全责任、工程质量保修、履约担保等条款。

4.建立工程管护机制。为使建成的项目工程发挥长期效益，在项目竣工县级验收后，及时将项目建设形成的资产移交给项目实施区域乡镇，按照“谁受益、谁管护”的原则，项目实施区域乡镇制定项目资产运行管护制度，进一步明确责任。

## （二）存在的问题及建议

1.项目管理水平有待进一步提高。高标准农田建设是一项系统性工程，项目建设涉及土地平整、土壤改良、生态环境保持等方面的内容，专业要求较高，项目效益发挥需要持续提高项目管理水平。

建议：加大对高标准农田建设政策的宣传力度，让群众更多地了解高标准农田建设的政策和意义，形成群众愿意干、主动干、争着干的良好氛围，对农牧民进行农田管理相关培训，不断提高农田管理水平和管理质量，安排科技特派员，指导农牧民科学化管理农田，加强后期管护，确保效益充分发挥。

2.农田管理制度未建立健全。农田项目管理工作还需进一步加强，规范农田建设和管理，促进项目效益持续发挥。

建议：建立健全农田建设项目管理办法，按照相关管理办法实施项目建设，强化项目建设的科学性和可持续性，明确各部门工作职责，细化目标任务，层层压实责任。

3.项目建设内容不够全面。高标准农田建设内容主要为田间工程，注重块石捡除、土地平整等，但对农田路网、蓄水设施等提升需要加强。

建议：整合资源，加大对农田路网、蓄水设施等投入，促进高标准农田全方位提升，统筹合理安排项目，有效改善项目实施区域农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

4.项目支出执行率较低。高标准农田建设项目预算金额为900.00万元，截至2022年9月30日预算执行率为78.28%，预算执行率较低，资金使用效益有待提高。

建议：建议波密县农业农村局加强对部门预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行情况，确保项目按照计划进度实施，尽早发挥资金使用效益。规范资金使用，严格按照政策要求和管理规定使用资金，提高资金支出的合理性、合规性。

5.绩效目标编制及自评开展不到位。绩效目标申报表、自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实施效益。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合，可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照项目实际情况进行项目申报和自评。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解波密县2021年高标准农田建设项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县2021年高标准农田建设项目支出绩效评价评分表。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年11月 22 日