西藏自治区波密县人民医院核酸检测

实验室改扩建项目支出绩效评价报告

项目名称：波密县人民医院核酸检测实验室改扩建

实施单位：西藏自治区波密县人民医院

委托单位：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县人民医院核酸检测

实验室改扩建项目支出绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000111号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目支出（以下简称“核酸检测实验室改扩建项目”）进行绩效评价。西藏自治区波密县人民医院对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对核酸检测实验室改扩建项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景。

为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据《财政部  国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》（国发明电〔2020〕14号）、《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发〔2020〕181号）和林芝市卫生健康委《2021年卫生健康主要业务目标任务》文件要求，波密县人民医院实施核酸检测实验室改扩建项目，以满足检验科核酸检测防疫工作需要，提升新型冠状病毒感染肺炎的检测能力，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，精准防控，为加快推进生产生活秩序全面恢复创造条件，同时完善波密县疫情防控体系，实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理。

### 2.项目建设内容。

核酸检测实验室改扩建项目建设内容：对PCR实验室、采样室改造，购买试验台、传递窗、洗手池、移液器、生物安全柜、医用低温冰箱等设备。

3.项目实施情况。

2021年4月25日，波密县发展和改革委员会下达《关于林芝市波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕42号）；2021年5月波密县人民政府专题会议决议重庆黄金建设（集团）有限公司承建人民医院核酸检测实验室改扩建项目，合同工期自2021年5月17日至2021年6月17日。项目已于2021年10月14日通过县级验收，2021年10月19日通过市级最终验收。

2021年10月14日通过邀请招标方式采购波密县人民医院核酸检测实验室设备，2021年10月18日波密县人民医院与西藏林芝市锦康医疗器械有限公司签订设备采购合同，2021年11月11日采购23项设备均验收合格。

### 4.资金投入和使用情况

2021年6月25日，波密县人大常委会研究同意安排人民医院核酸检测PCR实验室项目经费，项目计划总投资258.34万元，其中设备采购预算金额132.34万元，改扩建工程预算金额126.00万元。项目实际到位资金258.34万元；截至2022年9月30日，实际已列支223.47万元。

## （二）项目绩效目标

1.总目标：对核酸检测实验室进行改扩建，以满足核酸检测防疫工作需要，提升新型冠状病毒感染肺炎的检测能力。

2.具体目标

（1）产出目标：对PCR实验室、采样室改造，购买试验台、传递窗、洗手池、移液器、生物安全柜、医用低温冰箱等设备。

（2）效果目标：安全高效完成“应检尽检、愿检尽检”的检测目标，保障县级公立医院具备新冠肺炎核酸检测能力，完善波密县疫情防控体系，实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基本情况

### 1.评价目的。

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益。

### 2.评价对象和范围。

评价对象：波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目。

评价范围：截至2022年9月30日核酸检测实验室改扩建项目支出223.47万元的使用、管理及效益。

### 3.评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（7）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）。

### 4.评价原则和方法。

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

### 5.评价等级。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6.评价指标体系。

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1、将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（1分）； 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（12分） | PCR实验室改造工程完成率 | 6 | PCR实验室改造工程完成率为100%，得满分，否则为PCR实验室改造工程完成率×相应指标分值权重。 |
|  |  | 设备采购数量 | 6 | 23项设备采购均完成，得满分，否则为实际采购数量占比×相应指标分值权重。 |
|  | 产出质量（12分） | 工程验收合格率 | 6 | 工程验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。 |
|  |  | 设备验收合格率 | 6 | 设备验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。 |
|  | 产出时效（6分） | 实验室投入使用及时率 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间比较，按时完成得满分，未按时完成但理由充分得50%指标分值，未按时完成且无合理理由，不得分。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 成本节约率≥0，得满分，否则不得分。 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（10分） | 核酸检测报告出具 | 5 | 落实应检尽检、愿检尽检核酸检测目标，出具核酸检测报告，得满分，否则不得分。 |
|  |  | 疫情防控能力提升 | 5 | 保障县级公立医院具备新冠肺炎核酸检测能力，得满分，否则不得分。 |
|  | 经济效益（4分） | 实验室收入增加 | 4 | 实验室投入使用增加医院收入，得满分，否则不得分。 |
|  | 可持续影响（6分） | 疫情常态化防控管理情况 | 6 | 完善波密县疫情防控体系，实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理，得满分，否则不得分。 |
|  | 满意度（10分） | 受检者满意率 | 10 | 对服务对象进行满意度调查。 |

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1.前期准备。

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2.现场核查。

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3.评价报告。

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

# 三、绩效评价结论

核酸检测实验室改扩建项目绩效评价综合得分88.36分，最终评价等级为良。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 10.50 | 17.46 | 32.00 | 28.40 | 88.36 |
| 得分率 | 70.00% | 87.30% | 91.43% | 94.67% | 88.36% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况，指标分值15.00分，实际得分10.50分。

### 1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

核酸检测实验室改扩建项目符合《财政部  国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》（国发明电〔2020〕14号）、《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发〔2020〕181号）和林芝市卫生健康委《2021年卫生健康主要业务目标任务》等文件要求，项目建设与波密县人民医院部门职责相符，实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

波密县人民医院建设核酸检测实验室改扩建项目未进行可行性研究，也无征询上级行业主管部门初步设计代可研意见相关资料；2021年4月25日，波密县发展和改革委员会下达《关于林芝市波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕42号），审批同意波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目，建设内容：对PCR实验室、采样室进行改造，以及购买试验台、传递窗、洗手池等设备。波密县人民医院建设核酸检测实验室改扩建项目未进行可行性研究，实际得分1.00分。

### 2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分2.50分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分2.00分。

波密县人民医院未提供核酸检测实验室改扩建项目绩效目标申报表，经查看《波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目绩效目标自评表》，绩效目标与核酸检测实验室改扩建具有相关性，与预算确定的资金相匹配，项目产出数量指标中办公费、办公设备购置费与核酸检测改扩建、采购设备内容和金额不相符，实际得分2.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分0.50分。

经查看《波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目绩效目标自评表》，未设置成本指标，设置的经济效益指标可衡量性不强，数量指标中办公费、办公设备购置费与核酸检测改扩建、采购设备内容和金额不相符，设置的质量、时效等指标具体清晰，具有可衡量性，与项目目标相对应，实际得分0.50分。

### 3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

核酸检测实验室改扩建项目预算批复的内容与项目内容匹配，预算安排的资金量与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配，实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

核酸检测实验室改扩建项目批复资金总额258.34万元，其中设备采购预算金额132.34万元，改扩建工程预算金额126.00万元，资金分配合理，实际得分3.00分。

## 项目过程情况，指标分值20.00分，实际得分17.46分。

### 1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分8.00分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

核酸检测实验室改扩建项目批复资金总额258.34万元，截至2022年9月30日实际到位资金258.34万元，实际得分4.00分。

（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

经抽查核酸检测实验室改扩建项目凭证，未见资金使用不符合财经法规、财务管理制度以及资金规定的用途、资金拨付手续不完整等不合规情况，未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，实际得分4.00分。

### 2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分9.46分。

（1）管理制度健全性，指标分值4.00分，实际得分2.00分。

波密县人民医院制定了《波密县人民医院关于下发采购流程及“大额资金使用”相关制度的通知》，制度未明确资金使用、管理和监督等内容；未制定项目管理制度，实验室使用按照波密县人民医院《西藏自治区波密县人民医院基因扩增实验室标准化操作手册》执行，实际得分2.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

2021核酸检测实验室改扩建项目管理严格执行了相关制度，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排了人员负责跟进项目，并提供必要的工作设备、条件，实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.46分。

截至2022年9月30日，实际到位资金258.34万元，已列支223.47万元，预算执行率为86.50%，实际得分3.46分。

## 项目产出情况，指标分值35.00分，实际得分32.00分。

### 1.产出数量，指标分值12.00分，实际得分12.00分。

（1）PCR实验室改造工程完成率，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

根据《波密县人民医院PCR实验室改造项目验收单》，PCR实验室改造工程完成率为100%，实际得分6.00分。

（2）设备采购数量，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

2021年10月18日波密县人民医院与西藏林芝市锦康医疗器械有限公司签订设备采购合同，2021年11月11日采购的23项设备均验收，实际得分6.00分。

### 2.产出质量，指标分值12.00分，实际得分12.00分。

（1）工程验收合格率，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

根据《波密县人民医院PCR实验室改造项目验收单》，2021年10月14日改造工程县级验收合格，2021年10月19日林芝市卫生健康委员会下达《关于启动第二个核酸检测P2实验室的批复》（林市卫〔2021〕192号），改造工程市级验收合格，通过最终验收，实际得分6.00分。

（2）设备验收合格率，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

根据《波密县人民医院PCR实验室改造项目验收单》，2021年11月11日设备验收合格，实际得分6.00分。

### 3.产出时效，指标分值6.00分，实际得分3.00分。

完成及时性，指标分值6.00分，实际得分3.00分。

根据西藏自治区关于加快建设核酸检测实验室的有关通知，波密县人民医院核酸检测实验室要求于2021年6月前建成完工并投入使用，实际于2021年11月2日开始投入使用，项目资金实际到位时间为2021年8月15日，因资金到位时间晚于计划时间，项目未按计划及时完成，实际得分3.00分。

### 4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

核酸检测实验室改扩建项目概算批复总额258.34万元,已签订工程施工、设备采购、工程咨询、监理等合同总额合计247.04万元，未超过项目概算批复，实际得分5.00分。

## （四）项目效益情况，指标分值30.00分，实际得分28.40分。

### 1.社会效益，指标分值10.00分，实际得分10.00分。

（1）核酸检测报告出具，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

截至2022年9月30日，核酸检测实验室改扩建项目共出具核酸检测报告105.35万份，落实应检尽检、愿检尽检核酸检测目标，实际得分5.00分。

（2）疫情防控能力提升，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

核酸检测实验室改扩建项目投入使用后，保障了县级公立医院具备新冠肺炎核酸检测能力，实际得分5.00分。

### 2.经济效益，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

实验室收入增加，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

2021年11月核酸检测实验室改扩建项目投入使用，截至2022年9月30日累计增加医院收入114.49万元，实际得分4.00分。

### 3.可持续影响，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

疫情常态化防控管理情况，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

核酸检测实验室改扩建项目实施，进一步完善波密县疫情防控体系，实现新冠肺炎疫情防控的常态化管理，更好地为当地人民群众的身体健康和生命安全服务，项目实施带来可持续影响，实际得分6.00分。

### 4.满意度，指标分值10.00分，实际得分8.40分。

社会公众或服务对象的满意度，指标分值10.00分，实际得分8.40分。

经对社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，核酸检测实验室改扩建项目实际得分8.40分。

# 五、主要经验及做法、存在的主要问题及相关建议

## （一）主要经验及做法

1.项目进行公示公开。在项目建设实施前，将项目建设的批准文号、建设内容、投资规模、建设期限等情况向项目区群众进行公示；项目建设工程竣工后，在项目区醒目位置制作标志牌，让群众完整了解项目建设及资金使用情况，自觉接受群众监督和社会监督。

2.项目实施有效，新冠肺炎疫情防控成效显著。核酸检测实验室改扩建项目验收后，波密县人民医院及时将其投入使用，做到应检尽检、愿检尽检。波密县人民医院按照常态化防控机制，加强对重点人群及其他潜在风险人员进行新冠病毒核酸检测，新冠肺炎疫情防控成效显著。

## （二）存在的问题及建议

1.项目推动缓慢。核酸检测实验室改扩建项目计划2021年6月建设完成并投入使用，实际于2021年11月投入使用，项目推进缓慢。

建议：波密县人民医院完善项目建设制度，加快项目实施进度，抓好任务分解，明确各部门工作职责，层层压实责任，发挥资金使用效益。

2.项目支出执行率较低。核酸检测实验室改扩建项目预算金额为258.34万元，截至2022年9月30日预算执行率为86.5%，预算执行率较低，资金使用效益有待提高。

建议：建议波密县人民医院加强对部门预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行情况，确保项目按照计划进度实施，尽早发挥资金使用效益。规范资金使用，严格按照政策要求和管理规定使用资金，提高资金支出的合理性、合规性。

3.绩效目标编制及自评开展不到位。绩效目标申报表未妥善保存，绩效目标自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实际开展情况。

建议：妥善保存项目资料，设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合。可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照实际情况进行项目自评。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县人民医院核酸检测实验室改扩建项目支出绩效评价评分表。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年11月 22 日