西藏自治区波密县八盖乡茶叶种植

项目支出绩效评价报告

项目名称：波密县八盖乡茶叶种植项目

实施单位：西藏自治区波密县农业农村局

委托单位：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县八盖乡茶叶种植

项目支出绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000108号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县八盖乡茶叶种植项目支出（以下简称“八盖乡茶叶种植项目”）进行绩效评价。西藏自治区波密县农业农村局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对八盖乡茶叶种植项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景。

实施乡村振兴战略，产业兴旺是首位。西藏高度重视发展茶产业，坚持茶产业发展思路不动摇，把茶产业作为促进林芝市经济发展、助推脱贫攻坚的主导产业之一。按照《国务院办公厅关于支持扶贫县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<关于开展统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见>等5个文件的通知》（藏政办发〔2018〕60号）和《关于对2020年脱贫统筹整合资金实施方案和2021年脱贫攻坚统筹整合资金项目计划的审核意见》（藏脱指办〔2020〕53号）、《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》等文件要求，推进波密县八盖乡茶叶种植项目建设，以推动农村经济发展，增加农牧民收入，加快乡村产业化建设进程，拓宽农牧民就业渠道，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，打牢实施乡村振兴战略的坚实基础。

### 2.项目实施范围及建设内容。

八盖乡茶叶种植项目实施范围：波密县八盖乡塔鲁村、卧普村、巴瑞村。

八盖乡茶叶种植项目建设内容：种植茶叶800亩，其中卧普村145亩，塔鲁村201亩，巴瑞村454亩；辅助工程包含：网围栏9011m（卧普村2460m，塔鲁村2801m，巴瑞村3750m），简易门3座，宣传牌3座，灌溉工程、场地整理工程及购置农机具，安装网围栏等。

3.项目实施情况。

2021年8月5日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县八盖乡茶叶种植项目可行性研究报告的批复》（波发改〔2021〕172号）。2021年8月10日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县八盖乡茶叶种植项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕175号）。2021年10月经公开招标确认福安市思邈农业发展有限公司为项目施工方和茶园培育管理方，批复建设工期36个月，包括茶叶种植及茶园培育管理。项目实际于2021年10月开工，截至2022年9月30日茶叶已种植800亩，待验收。

### 4.资金投入和使用情况

项目计划总投资2,000.00万元，实际到位2,000.00万元，均为中央财政扶贫发展资金；截至2022年9月30日，实际已列支1,607.09万元。

## （二）项目绩效目标

1.总目标：八盖乡种植茶叶800亩，推动波密县特色产业发展，增加群众收入，拓宽农牧民就业渠道，进一步改善民生。

2.具体目标

（1）产出目标：八盖乡种植茶叶800亩，建设附属配套设施。

（2）效果目标：组织农牧民参与茶叶种植，培训农牧民相关技术技能，引导参与茶叶产业的发展建设；拓宽农牧民就业渠道，增加群众收入，提高农牧民生活水平；扩大茶业规模，推进生态种植，提高资源利用效率；改善植被，强化水土保持，增加绿化面积，实现农业生产的良性循环和可持续发展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基本情况

### 1.评价目的。

通过绩效评价衡量和考核本项目的绩效，了解、分析、检验本项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益。

### 2.评价对象和范围。

评价对象：波密县八盖乡茶叶种植项目。

评价范围：截至2022年9月30日八盖乡茶叶种植项目支出1,607.09万元的使用、管理及效益。

### 3.评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（6）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（7）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）。

### 4.评价原则和方法。

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

### 5.评价等级。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6.评价指标体系。

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

波密县茶叶种植项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1、制定绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目实际具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常的业绩水平（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1、将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标值（1分）； 2、是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理，与项目单位或地方实际相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性 | 4 | 1、已制定资金管理和项目管理制度（2分）； 2、资金管理和项目管理制度合法、合规、完整（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 项目产出（35分） | 产出数量（10分） | 茶叶种植面积 | 5 | 茶叶种植面积≥计划种植面积，得满分，否则为实际种植茶叶面积占比×相应指标分值权重。 |
|  |  | 设备及工器具购置数量 | 5 | 7项设备及工器具购置均完成，得满分，否则为实际购置数量占比×相应指标分值权重。 |
|  | 产出质量（15分） | 工程验收合格率 | 5 | 工程未验收，不得分；工程验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。 |
|  |  | 设备验收合格率 | 5 | 设备未验收，不得分；设备验收合格，得满分，否则发现一处质量不达标的扣1分，直至0分。 |
|  |  | 茶叶种植成活率 | 5 | 茶叶种植成活率≥85%，得满分，否则为实际成活率×相应指标分值权重，未能确定茶叶种植成活率，不得分。 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间比较，按时完成得满分，未按时完成但理由充分得50%指标分值，未按时完成且无合理理由，不得分。 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 成本节约率≥0，得满分，否则不得分。 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（6分） | 茶叶种植技术培训 | 3 | 开展茶叶种植技术技能培训，提高农牧民茶叶种植水平，得满分，否则不得分。 |
|  |  | 增加就业岗位 | 3 | 项目实施期间拓宽就业渠道，增加就业岗位，提高群众收入，得满分，否则不得分。 |
|  | 经济效益（6分） | 当地地租收益 | 3 | 项目建设未运营期间，确定茶园培育管理单位，按照相应指标分值权重×80%得分；项目运营期，当地地租收益每亩≥550元，得满分，否则为实际每亩收取地租收益/550元×相应指标分值权重。 |
|  |  | 项目运营收益 | 3 | 项目建设未运营期间，确定茶园培育管理单位，按照相应指标分值权重×80%得分；项目运营期，项目运营收益分红金额≥80万元，得满分，否则为实际项目运营收益分红金额/80万元×相应指标分值权重。 |
|  | 生态效益（3分） | 增加植被面积 | 3 | 开展茶叶种植项目，增加绿化面积，强化水土保持，得满分，否则不得分。 |
|  | 可持续影响（5分） | 项目可持续影响 | 5 | 项目实施带来可持续影响，得满分，否则不得分。 |
|  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 对社会公众或服务对象进行满意度调查。 |

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1.前期准备。

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制订绩效评价工作方案。初步了解被评价项目基本情况，明确工作总体思路，落实工作开展进度，安排人员分工，制订绩效评价总体工作方案。

### 2.现场核查。

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3.评价报告。

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

# 三、绩效评价结论

八盖乡茶叶种植项目绩效评价综合得分75.37分，最终评价等级为中。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 30.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 13.00 | 14.21 | 22.50 | 25.66 | 75.37 |
| 得分率 | 86.67% | 71.07% | 64.29% | 85.53% | 75.37% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况，指标分值15.00分，实际得分13.00分。

### 1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

八盖乡茶叶种植项目符合《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(中发〔2010〕号)、《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》等文件的要求，项目建设与波密县农业农村局部门职责相符，实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

2021年5月17日波密县扶贫办公布《波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案》，计划波密县种植茶叶700亩，2021年8月10日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县八盖乡茶叶种植项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕175号），批复种植茶叶800亩。经中共西藏林芝市委员会政法委办理社会稳定风险评估、波密县自然资源局办理项目用地预审与选址意见书、波密县发展和改革委员会办理项目立项等程序，未见波密县林草局核实项目用地与保护区相对位置关系相关资料，实际得分1.00分。

### 2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分5.00分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

经查看《波密县八盖乡茶叶种植项目绩效目标申报表》，绩效目标与开展茶叶种植具有相关性，与预算确定的资金相匹配，项目预期产出符合正常水平，实际得分4.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

经查看《波密县八盖乡茶叶种植项目绩效目标申报表》，经济效益指标可衡量性不强，数量、质量、时效、成本等指标具体清晰，具有可衡量性，与项目目标相对应，实际得分1.00分。

### 3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

八盖乡茶叶种植项目预算批复的内容与项目内容匹配，预算安排的资金量与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配，实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

八盖乡茶叶种植项目批复资金总额2,000.00万元，其中：建筑安装工程费398.59万元、占比19.93%，设备及工器具购置费913.20万元、占比45.66%，茶园培育管理费用480.00万元、占比24.00%，工程建设其他费用191.26万元、占比9.56%，工程预备费16.95万元、占比0.85%，资金分配合理，实际得分3.00分。

## 项目过程情况，指标分值20.00分，实际得分14.21分。

# 1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分7.00分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

八盖乡茶叶种植项目批复资金总额2,000.00万元，截至2022年9月30日实际到位资金2,000.00万元，实际得分4.00分。

（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

经抽查八盖乡茶叶种植项目凭证，2021年12月124号凭证，支付八盖乡茶叶种植项目款99.62万元，支付时间为2021年12月22日，领导审批时间为2021年12月24日，支付时间在领导审批时间之前。未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况，实际得分3.00分。

# 2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分7.21分。

（1）管理制度健全性，指标分值4.00分，实际得分0.00分。

波密县农业农村局未制定资金管理、项目管理制度，实际得分0.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

八盖乡茶叶种植项目管理严格执行了相关制度，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排人员负责跟进项目，并提供必要的工作设备、条件，实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.21分。

截至2022年9月30日，实际到位资金2,000.00万元，已列支1,607.09万元，预算执行率为80.35%，实际得分3.21分。

## 项目产出情况，指标分值35.00分，实际得分22.50分。

### 1.产出数量，指标分值10.00分，实际得分10.00分。

（1）种植茶叶面积，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

八盖乡茶叶种植项目计划种植茶叶700亩，2021年8月10日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县八盖乡茶叶种植项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕175号），批复种植茶叶800亩。截至2022年9月30日，实际种植茶叶面积800亩，实际得分5.00分。

（2）设备及工器具购置数量，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

2021年10月26日，波密县农业农村局与福安市思邈农业发展有限公司签订采购合同，八盖乡茶叶种植项目7项设备及工器具购置均完成，实际得分5.00分。

### 2.产出质量，指标分值15.00分，实际得分5.00分。

（1）工程验收合格率，指标分值5.00分，实际得分0.00分。

截至2022年9月30日，八盖乡茶叶种植项目工程未验收，实际得分0.00分。

（2）设备验收合格率，指标分值5.00分，实际得分0.00分。

截至2022年9月30日，八盖乡茶叶种植项目设备未验收，实际得分0.00分。

（3）茶叶种植成活率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

2021年10月26日，波密县农业农村局与福安市思邈农业发展有限公司签订合同，合同约定茶园管护要求：每年验收时间为5月份，连续三年成活率需达到85%以上，三年后达到采摘要求，未达到采摘标准，则扣除第三年管护费用，实际得分5.00分。

### 3.产出时效，指标分值5.00分，实际得分2.50分。

完成及时性，指标分值5.00分，实际得分2.50分。

八盖乡茶叶种植项目计划2021年6月开工，年底完工。2021年底八盖乡茶叶种植项目未完工，2021年8月10日波密县发展和改革委员会下达《关于波密县八盖乡茶叶种植项目初步设计及概算的批复》（波发改〔2021〕175号），项目实际于2021年9月18日开始建设灌溉工程，建设工期90天；于2021年10月开始种植茶叶，2022年9月完成种植。项目占用耕地，需待秋收结束后种植茶叶，因此项目未按计划及时完成，实际得分2.50分。

### 4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

八盖乡茶叶种植项目概算批复总额2,000.00万元,已签订施工、设计、监理等合同总额合计1,839.68万元，未超过项目概算批复，实际得分5.00分。

## （四）项目效益情况，指标分值30.00分，实际得分25.66分。

# 1.社会效益，指标分值6.00分，实际得分6.00分。

（1）茶叶种植技术培训，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

八盖乡茶叶种植项目实施项目过程中，组织开展“2021年波密县农牧民技能（茶叶种植）培训”、“波密八盖乡2022年农牧民茶叶种植技术培训”等茶叶种植技术技能培训，提高农牧民茶叶种植水平，实际得分3.00分。

（2）增加就业岗位，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

八盖乡茶叶种植项目实施期间增加茶叶种植、施工建设、茶园管理等用工岗位，雇佣农牧民至少151人次进行茶叶种植、施工建设、茶园管理等，有效提高群众收入，实际得分3.00分。

# 2.经济效益，指标分值6.00分，实际得分4.80分。

（1）当地地租收益，指标分值3.00分，实际得分2.40分。

八盖乡茶叶种植项目计划地租收益每亩550元，截至2022年9月30日八盖乡茶叶种植项目未运营，确定由福安市思邈农业发展有限公司进行茶园培育管理，实际得分2.40分。

（2）项目运营收益，指标分值3.00分，实际得分2.40分。

八盖乡茶叶种植项目计划每年固定分红60万元，截至2022年9月30日八盖乡茶叶种植项目未运营，确定由福安市思邈农业发展有限公司进行茶园培育管理，实际得分2.40分。

# 3.生态效益，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

增加植被面积，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

八盖乡茶叶种植项目建设，增加茶叶种植面积，绿化面积扩大，有效改善水土保持，实际得分3.00分。

## 4.可持续影响，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

项目可持续影响，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

八盖乡茶叶种植项目实施，促进完善茶叶配套设施，进一步规范茶叶产业链，项目实施带来可持续影响，实际得分5.00分。

## 5.满意度，指标分值10.00分，实际得分6.86分。

社会公众或服务对象的满意度，指标分值10.00分，实际得分6.86分。

经对社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，八盖乡茶叶种植项目实际得分6.86分。

# 五、主要经验及做法、存在的主要问题及相关建议

## （一）主要经验及做法

1.项目进行公示公开。在项目建设实施前，将项目建设的批准文号、建设内容、投资规模、建设期限等情况向项目区群众进行公示；项目建设工程竣工后，在项目区醒目位置制作标志牌，让群众完整了解项目建设及资金使用情况，自觉接受群众监督和社会监督。

2.规范项目招投标程序。根据波密县项目招投标管理有关规定，对八盖乡茶叶种植项目施工单位进行公开招投标，依法确定，严格招投标管理程序流程。

3.严格实行项目安全责任、工程质量保修管理。在与施工单位签订合同中明确项目施工安全责任、工程质量保修、履约担保等条款。

4.引进茶园培育管理专业公司，组织农牧民参与优质茶树种植，提高农牧民茶叶种植水平，同时拓宽农牧民增收渠道，增加农牧民收入，提高农牧民生活水平。

## （二）存在的问题及建议

1.项目推动缓慢。八盖乡茶叶种植项目计划2021年底种植完成，实际于2022年9月完成种植，项目推进缓慢。

建议：波密县农业农村局加快项目实施进度，加强宣传力度，抓好任务分解，明确各部门工作职责，层层压实责任，提高企业、农牧民积极性，发挥资金使用效益。

2.项目监督管理有待加强。茶叶生长缓慢，种植茶叶获取收益周期长，需进一步加强对项目运营经费使用的监督，以保障项目效益达到预期。

建议：建立健全八盖乡茶叶种植项目管理办法，按照相关管理办法实施项目建设，强化项目建设的科学性和可持续性，进一步加强对项目运营经费使用的监督，以保障项目效益达到预期。

3.茶旅融合产业链有待进一步优化。茶旅融合有助于推动茶产业发展，提升茶品牌知名度，促进茶叶经济效益增加。

建议：八盖乡茶叶种植项目建设过程中，结合实际进一步加强茶产业发展与文化创意、景区旅游融为一体，推行“茶业+旅游业+文化体验”的生态观光茶园模式，促进产业效益提升。

4.项目支出执行率较低。八盖乡茶叶种植项目预算金额为2,000.00万元，截至2022年9月30日预算执行率为80.35%，预算执行率较低，资金使用效益有待提高。

建议：建议波密县农业农村局加强对部门预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行情况，确保项目按照计划进度实施，尽早发挥资金使用效益。规范资金使用，严格按照政策要求和管理规定使用资金，提高资金支出的合理性、合规性。

5.绩效目标编制及自评开展不到位。绩效目标申报表、自评表指标内容未能完全反映项目实施内容，未能有效反映项目实施效益。

建议：设置绩效目标应将定性指标和定量指标相结合，可以量化的指标应明确其考核的标准，在确定指标时应尽可能量化、细化，不能量化的指标应尽可能的行为化，对过程进行详细描述，按照项目实际情况进行项目申报和自评。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解三波密县八盖乡茶叶种植项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县八盖乡茶叶种植项目支出绩效评价评分表。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年11月 22 日