西藏自治区波密县

古乡古村乡村振兴示范村人居环境整治项目

支出绩效评价报告

项目名称：古乡古村乡村振兴示范村人居环境整治项目

实施单位：西藏自治区波密县乡村振兴局

委托单位：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县

古乡古村乡村振兴示范村人居环境整治

项目支出绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000112号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县古乡古村乡村振兴示范村人居环境整治项目支出（以下简称“古村人居环境整治项目”）进行绩效评价。波密县乡村振兴局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对古村人居环境整治项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

在中央乡村振兴战略指导下，西藏自治区开展了实施乡村振兴一系列相关工作，召开《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》编制工作推进会，出台了《关于大力实施以“神圣国土守护者 幸福家园建设者”为主题的乡村振兴战略的意见》。《波密县乡村振兴规划（2018-2022）》规划提出，构建与发展战略目标、资源禀赋、环境条件、产业形态相适应的城乡空间框架，推动形成“一轴三线，一核四心”的空间发展结构。

乡村要发展，环境是底色。改善农村人居环境是农民群众的深切期盼，也是实施乡村振兴战略的重点任务。在此背景下，波密县乡村振兴局和古乡政府决定在古乡古村建设波密县古乡古村乡村振兴示范村人居环境整治项目。

- 2.主要内容及实施情况

古村人居环境整治项目建设内容包括：新建牛棚664.34㎡，道路硬化5,652.40㎡，围墙1,204.20米，庭院整治27户，成品售卖亭5个，垃圾厅3个，电网治理7,000.00米，墙面彩绘70.21㎡，化粪池及检查井58个。

波密县乡村振兴局委托的第三方机构分别于2021年6月、7月编写了波密县2021年古乡古村乡村振兴示范村一村一方案、古村人居环境整治项目可研报告，2021年8月26日波密县发改委下达项目立项批复。经公开招标确定林芝市佳林建设工程有限责任公司为项目施工方，2021年10月27日签订施工承包合同。项目计划开工日期2021年10月31日，工期为180天，项目预计完工日期2022年4月30日。

- 3.资金投入和使用情况

2021年3月23日，波密县人民政府党组2021年第3次会议（波党组〔2021〕3号）原则同意脱贫攻坚指挥部办公室《关于提请审议〈波密县2021年脱贫县统筹整合资金实施方案〉的请示》，决定将统筹整合财政涉农资金144,443.65万元用于4大类29个具体项目中，其中波密县古乡古村人居环境整治项目投资1,000.00万元。

截至2022年9月30日，古村人居环境整治项目已拨付使用资金850.16万元，其中：建安费679.86万元、预备费74.81万元、环评费25.00万元、项目管理费15.60万元、监理费13.93万元、设计费10.51万元、林评费7.42万元、招标代理服务费6.41万元、勘察费6.24万元、咨询费5.11万元、工程测量费3.90万元、施工图审查费1.37万元。

- （二）项目绩效目标

大力推进古村人居环境改善及基础设施建设，整体打好“生态牌”，将古村打造为国道318线上的旅游接待明星村、乡村振兴示范村。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价工作基本情况

- 1.评价目的

通过绩效评价衡量和考核项目整体支出的绩效，了解、分析、检验项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

- 2.评价对象和范围

评价对象：古村人居环境整治项目。

评价范围：截至2022年9月30日，古村人居环境整治项目支出850.16万元的使用、管理和效益情况。

- 3.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（7）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（8）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（9）其他相关法律法规。

- 4.评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

- 5.评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

- 6.评价指标体系

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1、有绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目内容具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常水平（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理，与项目实施单位或地方实际相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率*该项指标分值权重 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、资金的拨付依据是否充足，拨付时间、比例是否符合合同的约定（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度建立健全性 | 4 | 1、制订了资金管理和项目管理制度（2分）； 2、相关制度明确资金管理、项目各阶段管理的具体要求（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目各类咨询报告、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际得分=预算执行率*该项指标分值权重 |
| 项目产出（45分） | 产出数量（25分） | 新建牛棚数量、面积 | 5 | 完成新建牛棚2座、面积664.34㎡满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 道路硬化面积 | 5 | 完成道路硬化面积5652.40㎡满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 围墙治理长度 | 5 | 完成围墙治理长度1204.20米满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 庭院整治户数 | 5 | 完成庭院整治27户得满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 成品售卖亭数量 | 5 | 完成成品售卖亭5个得满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  | 产出质量（10分） | 项目合格率 | 10 | 项目建设的各项工程验收合格得满分，否则不得分。 |
|  | 产出时效（5分） | 工程完成及时性 | 5 | 在工程开工后180天内完工得满分，否则根据情况酌情扣分。 |
|  | 产出成本（5分） | 工程成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 工程成本不超过概算批复金额得满分，否则不得分。 |
| 项目效益（20分） | 社会效益 | 提升群众生活品质 | 5 | 项目建设提升群众生活品质得满分 |
|  | 经济效益 | 解决就业增加收入 | 5 | 项目建设增加就业岗位，增加农民收入得满分。 |
|  | 生态效益 | 改善古村环境 | 5 | 项目建设改善古村生态环境得满分。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 根据调查问卷综合评价满意度，依据满意度计算得分。 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

- （二）绩效评价工作实施情况

- 1.前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制定项目整体支出评价工作方案。根据项目特点，项目组初步了解被评价项目的基本情况，对项目实施单位进行访谈，收集资料，深入了解项目实施的具体情况后，制定绩效评价总体方案。

- 2.现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

- 3.评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

- 三、综合评价情况及评级结论

- （一）评分结果

古村人居环境整治项目绩效评价综合得分90.89分，最终评价等级为优。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 13.00 | 14.40 | 45.00 | 18.49 | 90.89 |
| 得分率 | 86.67% | 72.00% | 100.00% | 92.45% | 90.89% |

- （二）评价结论

古村人居环境整治项目按计划及时完成了建设内容并验收合格，基本实现了绩效目标。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策

项目决策，指标分值15.00分，实际得分13.00分。具体情况如下：

- 1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

古村人居环境整治项目立项符合《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《西藏自治区乡村振兴战略规划2018-2022年》《林芝市村级方案编制工作实施方案》及《波密县乡村振兴规划（2018-2022）》等政策要求，项目属于农村人居环境整治，与乡村振兴局部门职责相符。实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

2021年5月19日，西藏自治区脱贫攻坚指挥部下达了《关于2021年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的批复》（藏脱指〔2021〕19号），文件明确了资金支持的乡村振兴示范引领试点村名单，其中包括古乡古村。波密县乡村振兴局委托的第三方机构分别于2021年6月、7月编写了波密县2021年古乡古村乡村振兴示范村一村一方案、古村人居环境整治项目可研报告，并经波密县发改委立项批复同意、波密县林草局核实项目用地与保护区相对位置关系等程序，立项程序规范。实际得分2.00分。

- 2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分4.00分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

古村人居环境整治项目制订了项目绩效目标申报表，设置的数量绩效目标为投资额，与项目建设内容新建牛棚数量面积、道路硬化面积、围墙治理长度等相关性不强，与预算确定的资金相匹配，项目预期产出符合正常水平。实际得分3.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

古村人居环境整治项目制订了项目绩效目标申报表，设置的数量指标指标值为投资额，指标不具体，未根据项目建设内容新建牛棚数量面积、道路硬化面积、围墙治理长度等设置指标。设置的质量、效益等绩效指标具体、可衡量，与项目目标相对应。实际得分1.00分。

- 3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

古村人居环境整治项目预算批复的内容与项目内容匹配，预算安排的资金量与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配。实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

古村人居环境整治项目批复资金总额1,000.00万元，其中：分配建筑安装工程费779.85万元、占比77.99%，分配建设工程其他费用145.34万元、占比14.53%，分配工程预备费74.81万元、占比7.48%，资金分配合理。实际得分3.00分。

- （二）项目过程

项目过程，指标分值20.00分，实际得分14.40分。具体情况如下：

- 1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分7.00分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

古村人居环境整治项目概算批复金额1,000.00万元，2021年3月23日，《林芝市财政局关于下达2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（林财农指〔2021〕28号），其中分配波密县古乡古村人居环境整治项目1,000.00万元，资金到位率100.00%。实际得分4.00分。

（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

经检查古村人居环境整治项目资金拨付记账凭证，发现存在付款时间早于审核完成时间的情况，具体：支付项目管理费尾款6.24万元，审批表显示财政部门及政府主管领导审核时间均为12月31日，付款时间为12月24日，付款时间早于审核完成时间。实际得分3.00分。

- 2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分7.40分。

（1）管理制度建立健全性，指标分值4.00分，实际得分0.00分。

波密县乡村振兴局未针对项目制订资金管理及项目管理制度。实际得分0.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

波密县乡村振兴局项目管理中执行了相关规定，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排了人员负责跟进项目并提供了必要的工作设备、条件。实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.40分。

林芝市财政下达本项目专项扶贫资金1,000.00万元，截至2022年9月30日，项目实际支出850.16万元，预算执行率85.02%。实际得分3.40分。

- （三）项目产出

项目产出，指标分值45.00分，实际得分45.00分。具体情况如下：

- 1.产出数量，指标分值25.00分，实际得分25.00分。

（1）新建牛棚数量、面积，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

根据古村人居环境整治项目2021年12月22日的竣工验收报告，新建牛棚2座、面积664.34㎡，完成了目标。实际得分5.00分。

（2）道路硬化面积，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

根据古村人居环境整治项目2021年12月22日的竣工验收报告，完成道路硬化面积5,652.40㎡，完成了目标。实际得分5.00分。

（3）围墙治理长度，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

根据古村人居环境整治项目2021年12月22日的竣工验收报告，完成围墙治理长度1,204.20米，完成了目标。实际得分5.00分。

（4）庭院整治户数，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

根据古村人居环境整治项目2021年12月22日的竣工验收报告，完成庭院整治27户，完成了目标。实际得分5.00分。

（5）成品售卖亭数量，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

根据古村人居环境整治项目2021年12月22日的竣工验收报告，完成新建成品售卖亭5个，完成了目标。实际得分5.00分。

- 2.产出质量，指标分值10.00分，实际得分10.00分。

项目合格率，指标分值10.00分，实际得分10.00分。

根据古村人居环境整治项目2021年12月22日的竣工验收报告，项目建设内容、规模及质量均验收合格。实际得分10.00分。

- 3.产出时效，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

工程完成及时性，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

古村人居环境整治项目计划开工时间2021年10月31日开工，合同约定建设工期180天，计划竣工时间2022年4月30日。根据古村人居环境整治项目的竣工验收报告，项目建设内容、规模及质量均验收合格，验收日期2021年12月22日，项目提前完工。实际得分5.00分。

- 4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

工程成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

古村人居环境整治项目概算批复金额1,000.00万元，已签订施工、设计、监理等合同总额合计987.40万元，未超过项目概算批复金额。实际得分5.00分。

- （四）项目效益

项目效益，指标分值20.00分，实际得分18.49分。具体情况如下：

- 1.社会效益，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

提升群众生活品质，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

古村人居环境整治项目对道路进行了硬化，新建了围墙，整治了庭院，进行墙面彩绘等，改善了古村基础设施，提升群众生活品质。实际得分5.00分。

- 2.经济效益，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

解决就业增加收入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

古村人居环境整治项目共解决32名农民就业，共支付农民工工资70万元。实际得分5.00分。

- 3.生态效益，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

改善古村环境，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

古村人居环境整治项目新建了牛棚，改变了古村人畜分离不彻底的现象，建设化粪池及检查井共58座，有效改善了古村的环境。实际得分5.00分。

- 4.满意度，指标分值5.00分，实际得分3.49分。

社会公众或服务对象的满意度，指标分值5.00分，实际得分3.49分。

对古村人居环境整治项目开展了满意度调查，根据收回的30份有效调查问卷，经计算平均得分3.49分。实际得分3.49分。

# 五、存在的主要问题及相关建议

- （一）前期调研深度不够，项目中部分设施不具备实施条件

问题：古村人居环境整治项目前期调研阶段对古村实际情况了解深度不够，项目建设中发现项目原定部分设施不具备建设条件，具体如下：古村牛、猪较多，经常去垃圾集中点翻垃圾，卫生很难维持且古村没有统一收集、处理垃圾的运输设备及经费，不具备修建垃圾发酵池及垃圾分类亭的条件。最终经建设单位、施工单位、设计单位及监理单位共同商议取消修建3座垃圾分类亭及3座垃圾发酵池，取消设施概算批复金额共计16.74万元。

建议：提高对项目前期调查研究工作的重视程度，做好项目的可行性研究工作，准确详实地摸清项目的实际情况，必要时与项目所在地相关部门深入沟通，确保项目在技术上可行、经济上有利、环境上允许。

- （二）绩效目标设置不具体

问题：古村人居环境整治项目设置的绩效目标中数量指标值为投资额，指标不具体，未根据项目建设内容新建牛棚数量面积、道路硬化面积、围墙治理长度等设置指标。

- 建议：应根据项目建设内容设置绩效目标，确保设置绩效目标具体、可衡量，便于对项目进行绩效考核。

- （三）资金拨付时间早于审核时间

问题：资金拨付存在付款时间早于财政部门及政府主管领导审核时间，资金支付不规范。

建议：应加强审核把关，严格执行资金拨付相关规定，确保资金拨付审批流程执行完毕再付款，保证资金安全。

# 六、其他需要说明的问题

- （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

- （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解古村人居环境整治项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县古乡古村乡村振兴示范村人居环境整治项目支出绩效评价评分表

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

2022年11月22日