西藏自治区波密县

古乡松绕水毁村道维修及曲扩桥重建项目

支出绩效评价报告

项目名称：古乡松绕水毁村道维修及曲扩桥重建项目

实施单位：西藏自治区波密县交通运输局

委托单位：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县

古乡松绕水毁村道维修及曲扩桥重建

项目支出绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000113号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县古乡松绕水毁村道维修及曲扩桥重建项目支出（以下简称“古乡水毁重建项目”）进行绩效评价。波密县交通运输局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对古乡水毁重建项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

受汛期以来波密县连续强降雨天气影响，古乡松绕村通往所属尺当自然村必经之路发生损毁，过往人员通行困难。该道路因雨水及河流冲刷，导致原有道路坍塌严重，地形陡峭且地质条件较差均为粉质土，修复代价过大。故本次设计采用新建路线，尽量避开不良地质段落。

### 2.主要内容及实施情况

古乡水毁重建项目拟建四级砂石公路，长642米，宽4.5米，建设内容主要包括路基土石方、M10浆砌片石仰斜式路肩墙2,308.30立方米、1跨30米钢架桥梁1座、M7.5浆砌片石边沟322.12立方米等。

波密县交通运输局于2021年9月委托设计单位开展前期勘察设计工作，2021年11月25日波密县发改委下达项目立项批复。经公开招标确定西藏福生建筑安装工程有限公司为项目施工方，2022年4月7日签订施工承包合同。项目开工日期2022年4月10日，工期为6个月，项目完工日期2022年10月10日。

### 3.资金投入和使用情况

波密县人民政府党组2021年第11次会议（波党组〔2021〕11号）原则同意财政局《关于清理盘活存量资金统筹安排的请示》，其中分配古乡水毁重建项目资金200.00万元。波密县人民政府党组2021年第17次（扩大）会议（波党组〔2021〕17号）原则同意财政局《关于动用政府性基金结余资金的请示》，其中分配古乡水毁重建项目资金248.87万元。林芝市交通运输局下达波密县2021年农村公路养护工程补助资金（林交发〔2021〕45号），其中分配松绕村村道养护工程项目补助资金50.00万元。

截至2022年9月30日，古乡水毁重建项目已拨付使用资金324.35万元，其中：建安费288.16万元、工程设计费13.40万元、地灾评估报告编制费10.00万元、水土保持评估费6.00万元、监理费2.80万元、招标代理费2.00万元、工程咨询费1.99万元。

## （二）项目绩效目标

完成波密县古乡松绕水毁村道维修及曲扩桥重建项目，公路为砂砾石路面，公路等级为四级，设计速度20公里每小时。解决当地群众出行问题，保障群众出行安全，方便群众生产生活。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价工作基本情况

### 1.评价目的

通过绩效评价衡量和考核项目整体支出的绩效，了解、分析、检验项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

### 2.评价对象和范围

评价对象：古乡水毁重建项目。

评价范围：截至2022年9月30日，古乡水毁重建项目支出324.35万元的使用、管理和效益情况。

### 3.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（7）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（8）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（9）其他相关法律法规。

### 4.评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

### 5.评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

### 6.评价指标体系

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1、有绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目内容具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常水平（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理，与项目实施单位或地方实际相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率*该项指标分值权重 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、资金的拨付依据是否充足，拨付时间、比例是否符合合同的约定（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度建立健全性 | 4 | 1、制订了资金管理和项目管理制度（2分）； 2、相关制度明确资金管理、项目各阶段管理的具体要求（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目各类咨询报告、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际得分=预算执行率*该项指标分值权重 |
| 项目产出（45分） | 产出数量（25分） | 道路长642米 | 5 | 目标完成满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 道路宽4.5米 | 5 | 目标完成满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 1跨30米钢架桥 | 5 | 钢架桥符合设计要求得满分，否则不得分。 |
|  |  | 仰斜式路肩墙2308.3m³ | 5 | 目标完成满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  |  | 边沟322.12m³ | 5 | 目标完成满分，否则根据完成比例计算得分 |
|  | 产出质量（10分） | M10浆砌片石仰斜式路肩墙 | 10 | 仰斜式路肩墙使用M10浆砌片石得满分，否则不得分。 |
|  | 产出时效（5分） | 工程完成及时性 | 5 | 在工程开工后6个月内完工得满分，否则根据情况酌情扣分。 |
|  | 产出成本（5分） | 工程成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 工程成本不超过概算批复金额得满分，否则不得分。 |
| 项目效益（20分） | 社会效益 | 解决群众出行问题 | 5 | 消除道路通行障碍，确保道路正常通行得满分。 |
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 在项目设施使用期限内持续解决周边群众出行问题得满分。 |
|  | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据调查问卷综合评价满意度，依据满意度计算得分。 |
| 合 计 | 100 |  |

## （二）绩效评价工作实施情况

### 1.前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制定项目整体支出评价工作方案。根据项目特点，项目组初步了解被评价项目的基本情况，对项目实施单位进行访谈，收集资料，深入了解项目实施的具体情况后，制定绩效评价总体方案。

### 2.现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

### 3.评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评级结论

## （一）评分结果

古乡水毁重建项目绩效评价综合得分82.13分，最终评价等级为良。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 14.00 | 13.60 | 36.93 | 17.60 | 82.13 |
| 得分率 | 93.33% | 68.00% | 82.07% | 88.00% | 82.13% |

## （二）评价结论

古乡水毁重建项目因疫情及雨季影响未按照计划及时完工，绩效目标未如期实现。在项目施工进度方面应加强管理，确保项目尽快完工投入使用。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策，指标分值15.00分，实际得分14.00分。具体情况如下：

### 1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

古乡水毁重建项目立项符合相关政策要求及社会经济发展的总体要求，项目属于公路工程建筑，与交通运输局部门职责相符。实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

古乡水毁重建项目委托第三方机构编制了项目可行性研究报告并经波密县发改委立项批复同意、波密县林草局核实项目用地与保护区相对位置关系等程序，立项程序规范。实际得分2.00分。

### 2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分5.00分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

古乡水毁重建项目未提供绩效目标申报表，仅提供了项目绩效目标自评表，确定的绩效目标与项目内容建设公路具有相关性，与预算确定的资金相匹配，项目预期产出符合正常水平。实际得分3.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

古乡水毁重建项目制订了项目绩效目标自评表，设置的数量、质量、效益等绩效指标具体、可衡量，与项目目标相对应。实际得分2.00分。

### 3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

古乡水毁重建项目预算批复的内容与项目内容匹配，预算安排的资金量与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配。实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

古乡水毁重建项目分配建筑工程411.74万元、占比82.68%，分配工程其他费用86.26万元、占比17.32%，资金分配合理。实际得分3.00分。

## （二）项目过程

项目过程，指标分值20.00分，实际得分13.60分。具体情况如下：

# 1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分7.00分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

古乡水毁重建项目概算批复金额498万元，波密县财政局于2021年8月、11月分两次共计下达预算资金448.87万元，林芝市交通运输局下达波密县2021年农村公路养护工程补助资金（林交发〔2021〕45号），其中下达松绕村村道养护工程项目补助资金50.00万元。资金到位率100.17%。实际得分4.00分。

（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

经检查资金拨付记账凭证，发现存在以下不合规情况：设计费实际付款比例超合同约定比例，监理费付款依据不充分。实际得分3.00分。

# 2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分6.60分。

（1）管理制度建立健全性，指标分值4.00分，实际得分0.00分。

波密县交通运输局未针对项目制订资金管理及项目管理制度。实际得分0.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

古乡水毁重建项目管理中执行了相关规定，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排人员跟进项目并提供了必要的工作设备、条件。实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分2.60分。

2021年8月、11月分两次共计下达古乡水毁重建项目预算资金448.87万元，林芝市交通运输局下达松绕村村道养护工程项目补助资金50.00万元。截至2022年9月30日，项目实际支出324.35万元，预算执行率65.02%。实际得分2.60分。

## （三）项目产出

项目产出，指标分值45.00分，实际得分36.93分。具体情况如下：

### 1.产出数量，指标分值25.00分，实际得分18.42分。

（1）道路长度642米，指标分值5.00分，实际得分3.50分。

古乡水毁重建项目于2022年4月10日开工，合同约定建设工期6个月，在原定预计完工时间2022年10月10日项目未完工。截至2022年9月30日，路基挖方完成69.43%，路基填方完成98.90%，中桥下部结构完成，上部结构200型钢桁架已到施工现场准备拼装，浆砌石挡土墙完成58.48%，1-4m涵洞下部结构完成。

提供的证明显示截至目前施工进度已达到70%，监理方及建设方确认日期分别为2022年8月11日、12日。施工方提供的工程延期申请表提到因8月15日至9月20日的新冠疫情耽误工期37天，10月前后雨水较多耽误的工期未列明。综合考虑按指标分值70%计分。实际得分3.50分。

（2）道路宽度4.5米，指标分值5.00分，实际得分3.50分。

古乡水毁重建项目于2022年4月10日开工，合同约定建设工期6个月，在原定预计完工时间2022年10月10日项目未完工。截至2022年9月30日，路基挖方完成69.43%，路基填方完成98.90%，中桥下部结构完成，上部结构200型钢桁架已到施工现场准备拼装，浆砌石挡土墙完成58.48%，1-4m涵洞下部结构完成。

提供的证明显示截至目前施工进度已达到70%，监理方及建设方确认日期分别为2022年8月11日、12日。施工方提供的工程延期申请表提到因8月15日至9月20日的新冠疫情耽误工期37天，10月前后雨水较多耽误的工期未列明。综合考虑按指标分值70%计分。实际得分3.50分。

（3）1跨30米钢架桥，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

2022年9月8日，施工方与江苏贝雷钢桥有限公司签订装配式公路钢桥配件买卖合同。9月28日，钢桥配件到货并由施工方验收、收货。实际得分5.00分。

（4）仰斜式路肩墙2,308.30m³，指标分值5.00分，实际得分2.92分。

古乡水毁重建项目于2022年4月10日开工，合同约定建设工期6个月，在原定预计完工时间2022年10月10日项目未完工。截至2022年9月30日，浆砌石挡土墙完成58.48%。实际得分2.92分。

（5）边沟322.12m³，指标分值5.00分，实际得分3.50分。

古乡水毁重建项目于2022年4月10日开工，合同约定建设工期6个月，在原定预计完工时间2022年10月10日项目未完工。截至2022年9月30日，路基挖方完成69.43%，路基填方完成98.90%，中桥下部结构完成，上部结构200型钢桁架已到施工现场准备拼装，浆砌石挡土墙完成58.48%，1-4m涵洞下部结构完成。

提供的证明显示截至目前施工进度已达到70%，监理方及建设方确认日期分别为2022年8月11日、12日。施工方提供的工程延期申请表提到因8月15日至9月20日的新冠疫情耽误工期37天，10月前后雨水较多耽误的工期未列明。综合考虑按指标分值70%计分。实际得分3.50分。

### 2.产出质量，指标分值10.00分，实际得分10.00分。

M10浆砌片石仰斜式路肩墙，指标分值10.00分，实际得分10.00分。

根据提供的第三方监测机构出具的水泥砂浆抗压强度试验监测报告，仰斜式路肩墙使用的M10浆砌片石达到设计要求。实际得分10.00分。

# 3.产出时效，指标分值5.00分，实际得分3.51分。

工程完成及时性，指标分值5.00分，实际得分3.51分。

古乡水毁重建项目于2022年4月10日开工，合同约定建设工期6个月，预计完工时间2022年10月10日。根据提供的工程延期申请表，施工方提出工程延期至2023年1月10日，共延期92天，延期原因包括：4月25日至6月15日雨季耽误工期52天，8月15日至9月20日疫情耽误工期37天，10月前后雨水较多耽误的工期未列明。监理方及波密县交通运输局均同意延期申请。

4月25日至6月15日的雨季在合同约定的工期内，在签订合同时属于可以合理预见的情况，爆发新冠疫情属于不可预见的情况。扣除疫情影响的37天，实际延期55天，项目计划工作184天。实际得分3.51分。

### 4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

工程成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

古乡水毁重建项目概算批复金额498.00万元，截至2022年9月30日已签订施工、设计、监理等合同总额合计490.92万元，未超过项目概算批复金额。实际得分5.00分。

## （四）项目效益

项目效益，指标分值20.00分，实际得分17.60分。具体情况如下：

# 1.社会效益，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

解决群众出行问题，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

古乡水毁重建项目建设完成投入使用后可以解决过往人员通行问题，确保周边群众出行安全，方便群众生产生活。因项目未完工投入使用，按指标分值80.00%计分。实际得分4.00分。

# 2.可持续性影响，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

可持续性影响，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

古乡水毁重建项目建设完成投入使用后改善居民出行条件，对提高当地居民的生活水平、发展地方经济起着重要作用。因项目未完工投入使用，按指标分值80.00%计分。实际得分4.00分。

# 3.满意度，指标分值10.00分，实际得分9.60分。

社会公众或服务对象满意度，指标分值10.00分，实际得分9.60分。

对古乡水毁重建项目开展了满意度调查，根据收回的30份有效调查问卷，经计算平均得分9.60分。实际得分9.60分。

# 五、存在的主要问题及相关建议

## （一）工程完工大幅延期，道路无法如期投入使用

问题：古乡水毁重建项目于2022年4月10日开工，合同约定建设工期6个月，在原定预计完工时间2022年10月10日项目未完工。施工方提出因雨季、疫情等申请工程延期至2023年1月10日，共延期92天，占原定工期184天的50%。其中：4月25日至6月15日的雨季在合同约定的工期内，在签订合同时属于可以合理预见的情况。

建议：在确定施工工期时应充分考虑当地雨季、冬季等对施工可能造成重大影响的情况。施工过程中，应加强工程建设的监督管理，敦促施工方作好雨季、冬季等影响施工的应对预案，最大程度降低对工期的影响。

## （二）合同执行不严格，存在超比例付款、付款依据不充分情况

问题：支付工程设计费首笔款13.40万元，占工程设计费总额的70%，不符合合同“项目开工后由发包人支付勘察设计人60%设计费，完工后拨付剩余40%”之约定，属于超比例付款。支付监理费2.81万元，占监理费总额的30%，未见施工进度的证明资料，不符合合同“委托人采用按工程施工进度情况分期支付的方式向监理人支付监理服务费”之约定，付款依据不充分。

建议：资金拨付应加强审核，严格执行合同有关约定，确保资金支付合规，保证资金安全。

# 六、其他需要说明的问题

## （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

## （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解古乡水毁重建项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县古乡松绕水毁村道维修及曲扩桥重建项目支出绩效评价评分表

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

2022年11月22日