西藏自治区波密县

教育系统预算配套25％部分项目支出

绩效评价报告

项目名称：波密县教育系统预算配套25％部分

实施单位：西藏自治区波密县教育局

委托单位：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县

教育系统预算配套25％部分项目支出

绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000115号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县教育系统预算配套25％部分项目（以下简称“教育预算配套项目”）支出进行绩效评价。波密县教育局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对教育预算配套项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

根据《西藏自治区财政厅 教育厅关于印发〈西藏自治区地（市）县投入教育经费管理暂行办法〉》（藏财行字〔2006〕18号）及《中共林芝市委员会 林芝市人民政府关于深化新时代教育改革发展的意见（试行）》（林委〔2019〕124号）文件要求，本级财政对教育投入比例每年不低于25%。波密县财政2021年安排教育预算配套资金25%部分共计1,667.00万元。

2021年3月23日，波密县人民政府2021年第3次常务会议原则同意教育局《关于县财政配套资金使用的请示》，同意将1,667.00万元用于教师激励、临时工工资、住房公积金、电教经费、教研经费、中小学考试运行、青少年活动中心、教育系统财务运行、教育系统统计工作、康玉八盖运输经费、校园维修经费、防疫物资购置、村幼儿园食堂运行及预留资金等14项具体工作中。

截至2021年12月31日，教育预算配套资金共使用1,507.09万元，主要支出项目如下：住房公积金600.00万元、临时工工资311.00万元、校园维修经费114.44万元、村幼儿园食堂设备采购66.53万元、防疫物资购置45.87万元、教师激励44.76万元、城域网租赁费41.60万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价工作基本情况

- 1.评价目的

通过绩效评价衡量和考核项目整体支出的绩效，了解、分析、检验项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

- 2.评价对象和范围

评价对象：教育预算配套项目。

评价范围：截至2021年12月31日，教育预算配套项目支出1,507.09万元的使用、管理和效益情况。

- 3.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（7）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（8）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（9）其他相关法律法规。

- 4.评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

- 5.评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

- 6.评价指标体系

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 资金范围（5分） | 资金范围合规性 | 5 | 预算配套资金的使用范围经过审批。 |
|  | 资金分配（5分） | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配合理，满足各项工作所需资金保障工作正常有序开展。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率*该项指标分值权重 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； 2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； 3、资金拨付依据是否充足，拨付时间、比例是否符合合同的约定（2分）。 |
|  | 组织实施（11分） | 管理制度建立健全性 | 4 | 1、制订了资金管理办法和项目管理制度（2分）； 2、相关制度明确资金管理、项目各阶段管理的具体要求（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、供应商比价遴选程序合规（1分）； 3、项目各类咨询报告、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际得分=预算执行率*该项指标分值权重 |
| 项目产出（55分） | 产出数量（30分） | 变更资金用途的项目 | 10 | 资金使用按批复的14个项目规定的用途使用得满分，否则资金用途改变1项扣1分。 |
|  |  | 弥补以前年度项目资金缺口 | 10 | 本年度预算资金未弥补以前年度项目资金缺口得满分，否则弥补1个项目扣1分。 |
|  |  | 临时工工资发放 | 10 | 年度发放的临时工工资不超预算批复金额（5分），聘用的临时工人数（2.5分）及工资标准（2.5分）经集体决策审批或参照执行有关规定得满分，否则不得分。 |
|  | 产出质量（15分） | 工程质量合格率 | 15 | 建设的项目验收合格率100%得满分，否则根据项目验收合格率计算得分。 |
|  | 产出时效（10分） | 工程完成及时性 | 10 | 建设的项目均按计划及时完工得满分，否则1个项目未按时完工扣1分，直至得分为0分。 |
| 项目效益（15分） | 社会效益（5分） | 弥补教育经费不足 | 5 | 弥补教育经费不足，改善学校基础设施，提高教师待遇得满分 |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 根据调查问卷综合评价满意度，依据满意度计算得分。 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

- （二）绩效评价工作实施情况

- 1.前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制定项目整体支出评价工作方案。根据项目特点，项目组初步了解被评价项目的基本情况，对项目实施单位进行访谈，收集资料，深入了解项目实施的具体情况后，制定绩效评价总体方案。

- 2.现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

- 3.评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

- 三、综合评价情况及评级结论

- （一）评分结果

教育预算配套项目绩效评价综合得分77.95分，最终评价等级为中。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10.00 | 20.00 | 55.00 | 15.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 10.00 | 13.62 | 41.00 | 13.33 | 77.95 |
| 得分率 | 100.00% | 68.10% | 74.55% | 88.87% | 77.95% |

- （二）评价结论

教育预算配套项目基本按照批复用途使用资金，预算资

金主要用于公积金、临时工工资、校园基础设施维修改造等项目，改善校园基础设施，提高了教师待遇。但资金使用中也存在改变预算资金用途、弥补以前年度项目资金缺口、合同执行不严格等问题。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策

项目决策，指标分值10.00分，实际得分10.00分。具体情况如下：

- 1.资金范围，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

资金范围合规性，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

2021年3月23日，波密县人民政府2021年第3次常务会议原则同意教育局《关于县财政配套资金使用的请示》，同意将1,667.00万元用于教师激励、临时工工资、住房公积金、电教经费等14项具体工作中，预算配套资金使用的范围经过县政府常务会议审议同意。实际得分5.00分。

- 2.资金分配，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

资金分配合理性，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

波密县教育局将预算配套资金1,667.00万元共分配至14项工作中，根据实际使用情况看资金分配满足各项工作资金需求。实际得分5.00分。

- （二）项目过程

项目过程，指标分值20.00分，实际得分13.62分。具体情况如下：

- 1.资金管理，指标分值9.00分，实际得分5.00分。

（1）资金到位率，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

波密县教育预算配套项目安排预算资金1,667.00万元，实际到位资金1,667.00万元，资金到位率100.00%。实际得分3.00分。

（2）资金使用合规性，指标分值6.00分，实际得分2.00分。

经检查资金支出凭证，发现资金使用存在以下情况：松宗小学周转房排污管道接通项目及林琼村幼儿园变更工程在项目完工后全额付款未扣除质保金，倾多小学宣传栏制作验收合格后全额付款，远超合同约定支付比例87%。县完全小学及松宗小学智能一体机安装项目拨款审批表中项目所在地单位未见审核意见。实际得分2.00分。

- 2.组织实施，指标分值11.00分，实际得分8.62分。

（1）管理制度建立健全性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

波密县教育局制订了《波密县教育系统采购及项目管理办法（试行）》，对投资项目及采购项目的立项、实施程序进行规定。制订了《波密县教育局资金管理办法（暂行）》，对资金的审核、拨付进行规定。实际得分4.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值3.00分，实际得分1.00分。

因多吉乡附设幼儿园建设前期未作灾评手续，波密县林草局下达整改通知。2021年1月26日，教育局党组会议（〔2021〕第一期）对三家地质灾害评估公司进行综合对比，决定江西省勘察设计院为多吉乡附设幼儿园灾评服务方并于1月29日签订合同，以上三家公司包含服务方提供的报价单日期均为3月22日。玉许二小机房改造项目参与竞标的3家单位中帕东广告图文不具备机房改造经营资质。以上两个项目未严格执行比价程序。实际得分1.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.62分。

波密县教育预算配套项目到位资金1,667.00万元，实

际支出资金1,507.09万元，预算执行率90.41%。实际得分

3.62分。

- （三）项目产出

项目产出，指标分值55.00分，实际得分41.00分。具体情况如下：

- 1.产出数量，指标分值30.00分，实际得分21.00分。

（1）变更资金用途的项目，指标分值10.00分，实际得分7.00分。

倾多小学校园文化建设及维修改造项目批复资金6.99万元，实际用于功能房地毯铺设支出4.60万元；县完全小学教学楼及学生宿舍维修项目批复资金60.00万元，实际用于运动场及宣传栏、晾衣架改造支出50.40万元；电教经费批复资金25.00万元，其中用于县完全小学、康玉小学、八盖小学及中心幼儿园监控设备维修项目支出6.59万元，支付期末阅卷教师的伙食费0.14万元。以上项目均改变了批复的资金用途。实际得分7.00分。

（2）弥补以前年度项目资金缺口，指标分值10.00分，实际得分6.00分。

倾多小学阳光棚建设项目、宣传栏制作项目、功能房地毯铺设项目分别使用预算资金4.60万元、5.45万元、5.33万元，均为全额付款，以上3个项目竣工验收合格日期分别为2020年12月10日、2020年12月18日、2020年12月25日。采购防疫物资支出2.08万元，后附的3家供应商报价单日期均为2020年7月。以上资金支出均属于弥补以前年度项目资金缺口。实际得分6.00分。

- 临时工工资发放，指标分值10.00分，实际得分8.00分。

- 2021年教育预算配套资金分配临时工工资400.00万元，当年实际发放临时工工资311.00万元，实际发放的临时工工资未超分配资金总额。2021年8月9日召开的波密县教育局党组会议（〔2021〕第12期）研究决定为村级幼儿园配备20名炊事员及工资标准，2021年11月11日召开的波密县教育局2021年第3次局务会议（〔2021〕第3期）原则同意为全县各学校招聘专职保安并明确了工资标准。实际得分8.00分。

- 2.产出质量，指标分值15.00分，实际得分15.00分。

工程质量合格率，指标分值15.00分，实际得分15.00分。

松宗小学周转房排污管道接通项目、中心幼儿园构建室改造项目、康玉小学食堂厨房炉灶改建项目、古乡小学德育室维修及值班室建设等项目均验收合格，未发现项目未通过验收的情况，项目工程质量合格率100.00%。实际得分10.00分。

- 3.产出时效，指标分值10.00分，实际得分5.00分。

工程完成及时性，指标分值10.00分，实际得分5.00分。

松宗小学周转房排污管道接通项目实际竣工日期8月3日晚于计划竣工日期8月2日；康玉小学食堂厨房炉灶改建项目验收合格日期8月15日晚于合同约定竣工日期8月11日；古乡小学德育室维修及值班室建设项目竣工验收合格日期10月9日晚于计划竣工日期8月24日；县完全小学运动场及宣传栏、晾衣架改造项目竣工验收合格日期9月24日晚于计划竣工日期8月23日；教育系统监控设备维修及线路维修项目合同约定8月15日前乙方按设计要求完成设备的检测及维修并能投入正常使用，竣工验收合格日期9月14日。实际得分5.00分。

- （四）项目效益

项目效益，指标分值15.00分，实际得分13.33分。具体情况如下：

- 1.社会效益，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

弥补教育经费不足，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

教育预算配套资金主要用于支付教师公积金、临时工工资及教师激励，校园基础设施维修改造，村级幼儿园食堂设备采购等方面，弥补了教育经费不足，改善了学校基础设施，提高了教师待遇。实际得分5.00分。

- 2.满意度，指标分值10.00分，实际得分8.33分。

服务对象满意度，指标分值10.00分，实际得分8.33分。

对教育预算配套资金项目开展了满意度调查，根据收回的30份有效调查问卷，经计算平均得分8.33分。实际得分8.33分。

# 五、存在的主要问题及相关建议

- （一）未经批准改变预算资金批复用途

问题：将校园文化建设及维修改造项目批复资金用于功能房地毯铺设项目，教学楼及学生宿舍维修项目批复资金用于运动场及宣传栏、晾衣架改造项目，电教经费批复资金用于监控设备维修项目，未经批准改变预算资金批复的用途。

建议：应严格按照预算资金批复用途使用预算资金，避免出现未经批准改变资金用途的情况。因实际情况变化确有必要调整预算资金用途，应按照规定程序报经批准。

- （二）预算资金弥补以前年度项目资金缺口

- 问题：倾多小学阳光棚建设项目、宣传栏制作项目、功能房地毯铺设项目竣工验收合格日期分别为2020年12月10日、2020年12月18日、2020年12月25日，共使用预算资金15.38万元，均为全额付款。采购防疫物资支出2.08万元，后附的3家供应商报价单日期均为2020年7月。以上资金支出均属于弥补以前年度项目资金缺口。

- 建议：加强项目管理，在项目资金来源及金额确定的情况下再实施项目，避免出现项目已实施完毕无预算资金可用的情况。

- （三）合同条款执行不严格，存在超比例付款、付款依据不充分情况

问题：松宗小学周转房排污管道接通项目及林琼村幼儿园变更工程在项目付款时未按约定扣除质保金，超比例付款。康玉小学10月支付“三包”物资等运费28600元，运费明细单中承运人未签字；12月支付运费20500元，附件为报销购买党建用品费11812元。记账凭证附件不合规，付款手续不齐备。

建议：应加强资金拨付审核，严格执行合同有关约定，确保资金支付合规，保证资金安全。

- （四）采购程序执行不规范

问题：2021年1月26日，教育局召开党组会议遴选多吉乡附设幼儿园地质灾害评估服务方，经过对三家公司综合对比，决定江西省勘察设计院为服务方并于1月29日签订合同，以上三家公司包含服务方提供的报价单日期均为3月22日。玉许二小机房改造项目参与竞标的3家单位中帕东广告图文不具备机房改造经营资质。以上两个项目未严格执行采购程序。

建议：严格执行采购相关规定，确保采购程序合规、采购流程有序、采购结果公正。

# 六、其他需要说明的问题

- （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

- （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解教育预算配套项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县教育系统预算配套25％部分项目支出绩效评价评分表

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）       2022年11月22日