西藏自治区波密县

县直干部周转房建设项目支出

绩效评价报告

项目名称：波密县直干部周转房建设项目

实施单位：西藏自治区波密县住房和城乡建设局

委托单位：西藏自治区波密县财政局

评价机构：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

西藏自治区波密县

县直干部周转房建设项目支出

绩效评价报告

[2022]京会兴咨字第73000116号

西藏自治区波密县财政局：

我们接受贵局委托，对西藏自治区波密县县直干部周转房建设项目（以下简称“县直周转房建设项目”）进行绩效评价。波密县住房和城乡建设局对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是依法独立对县直周转房建设项目整体支出的使用、管理和效益情况进行反映、分析和评价。现将绩效评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

根据中央第七次西藏工作座谈会会议精神，为完善干部职工支持政策，西藏自治区提出要提高住房保障水平，其中包括：完善以公共租赁住房、干部职工周转房、棚户区改造为重点的住房保障体系。波密县城区缺少集中的机关事业单位干部职工居住用房，仅有少部分职工或租或买解决了居住问题。由于没有统一住房，职工分散居住在城区内，生活设施有好有坏，标准难以统一，产生了一定的矛盾。职工的生活问题直接关系到能否留住人才，人才的多少直接关系到波密县城市建设的快与慢，影响当地的经济发展，从长远发展来讲，波密县干部职工周转房建设是十分必要的。

- 2.主要内容及实施情况

县直周转房建设项目用地面积4,989.73㎡，总建筑面积7,594.58㎡，其中：周转房112套、单套建筑面积分别为60㎡、70㎡、建筑面积合计7,379.22㎡，地上设备用房215.36㎡。车行道工程1,691.72㎡，入户道路128.18㎡，植草砖停车位954㎡，绿化工程1,500.25㎡。

2021年9月18日，波密县发改委下达立项批复，概算批复金额3,200.00万元。经公开招标确定西藏鸿宇建设工程有限责任公司为项目施工方，2021年11月3日签订建设工程施工合同。工程于2021年11月4日开工建设，工期365天，项目竣工日期2022年11月4日。

- 3.资金投入和使用情况

县直周转房建设项目总投资3,200.00万元，其中中央预算内投资补助资金2,352.00万元，波密县级配套资金848.00万元。中央补助资金未到位，波密县级配套资金已全部到位，其中2021年到位600.00万元，2022年到位248.00万元。

截至2022年9月30日，资金已拨付使用835.39万元，其中：建安费682.97万元、可研编制及设计费57.65万元、监理费39.10万元、林评费35.37万元、招标代理费13.05万元、管理费7.25万元。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目总体绩效目标

波密县周转房小区规划用地面积37,704.00㎡，总建筑面积94,048.00㎡，设计周转房744套、公租房264套，规划商业建筑面积7,600.00㎡。

- 2.项目阶段性绩效目标

一期周转房用地面积4,989.73㎡，总建筑面积7,594.58㎡，单套建筑面积分别为60㎡、70㎡，共计112套周转房。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价工作基本情况

- 1.评价目的

通过绩效评价衡量和考核项目整体支出的绩效，了解、分析、检验项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

- 2.评价对象和范围

评价对象：县直周转房建设项目。

评价范围：截至2022年9月30日，县直周转房建设项目支出835.39万元的使用、管理和效益情况。

- 3.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

（7）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）；

（8）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）；

（9）其他相关法律法规。

- 4.评价原则和方法

本次评价工作坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，通过对本项目的经济性、效率性、效益性进行比较和分析，考核支出效率和效果。结合项目支出特点，本次评价采取的主要评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

- 5.评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价等级划分为四档：分值范围90（含）-100分，项目等级为优；分值范围80（含）-90分，项目等级为良；分值范围60（含）-80分，项目等级为中；分值范围60分以下，项目等级为差。

- 6.评价指标体系

绩效评价项目组结合项目支出的特点及资金使用的具体情况，为客观公正反映资金使用绩效，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目绩效目标及完成情况、效益实现情况等进行综合评价。具体指标如下表所示：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1、符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求（1分）； 2、与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目按照规定的程序申请设立。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 4 | 1、有绩效目标（1分）； 2、项目绩效目标与项目内容具有相关性（1分）； 3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）； 4、项目预期产出符合正常水平（1分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 将项目绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标。 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 1、预算内容与项目内容匹配（1分）； 2、预算确定的项目投资额或资金量与项目内容相匹配（1分）。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 资金分配合理，与项目实施单位或地方实际相适应。 |
| 项目过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率*该项指标分值权重 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、资金的拨付依据是否充足，拨付时间、比例是否符合合同的约定（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度建立健全性 | 4 | 1、制订了资金管理和项目管理制度（2分）； 2、相关制度明确资金管理、项目各阶段管理的具体要求（2分）。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； 2、项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3、项目各类咨询报告、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档（1分）； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际得分=预算执行率*该项指标分值权重 |
| 项目产出（45分） | 产出数量（25分） | 周转房套数 | 5 | 建设的周转房套数完成112套得满分，否则根据建设套数占目标值的比重计算得分。 |
|  |  | 周转房建筑面积 | 5 | 建设的周转房建筑面积≥7379.22㎡得满分，否则根据建筑面积占目标值的比重计算得分。 |
|  |  | 地上设备用房建筑面积 | 5 | 建设的地上设备用房建筑面积≥215.36㎡得满分，否则根据建筑面积占目标值的比重计算得分。 |
|  |  | 车行道及入户道路面积 | 5 | 车行道工程1691.72㎡（3分）及入户道路128.18㎡（2分）目标完成得满分，否则根据完成比例计算得分。 |
|  |  | 停车位及绿化工程面积 | 5 | 植草砖停车位954㎡（2分）及绿化工程1500.25㎡（3分）目标完成得满分，否则根据完成比例计算得分。 |
|  | 产出质量（10分） | 容积率及建筑密度 | 10 | 容积率不超过1.48、建筑密度不超过16.10且周转房项目验收合格得满分，否则不得分。 |
|  | 产出时效（5分） | 工程完成及时性 | 5 | 工程开工后365天完工得满分，否则根据情况酌情扣分。 |
|  | 产出成本（5分） | 工程成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（概算批复金额-实际成本）/概算批复金额]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 工程成本不超过概算批复金额得满分，否则不得分。 |
| 项目效益（20分） | 社会效益（5分） | 改善干部职工居住条件 | 5 | 有效改善波密县干部职工生活与居住条件。 |
|  | 可持续影响（5分） | 可持续影响 | 5 | 持续改善波密县干部职工人数增加而对周转房需求不断扩大的矛盾。 |
|  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据调查问卷综合评价满意度，依据满意度计算得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- （二）绩效评价工作实施情况

- 1.前期准备

（1）组建绩效评价项目组。根据本次绩效评价工作相关要求，组建绩效评价项目组。

（2）制定项目整体支出评价工作方案。根据项目特点，项目组初步了解被评价项目的基本情况，对项目实施单位进行访谈，收集资料，深入了解项目实施的具体情况后，制定绩效评价总体方案。

- 2.现场核查

（1）对被评价项目进行现场评价。现场访谈，了解被评价项目总体情况，收集被评价项目财务、业务、管理制度等相关资料，检查内部相关文件，适时开展问卷调查。

（2）审核绩效评价相关资料数据。审核收集的相关资料，分析数据，重点关注被评价项目预算资金实际使用情况、管理制度执行情况、目标计划完成情况和实现效果等内容。

（3）按照设定的绩效评价指标体系对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行评价，并将绩效评价结果转化为百分制得分。

- 3.评价报告

绩效评价工作组根据收集的资料及现场核查的情况，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与波密县财政局沟通后，形成绩效评价报告终稿。

- 三、综合评价情况及评级结论

- （一）评分结果

县直周转房建设项目绩效评价综合得分80.07分，最终评价等级为良。各类指标得分情况详见下表：

综合评定得分表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 20.00 | 45.00 | 20.00 | 100.00 |
| 实际得分 | 13.00 | 13.00 | 38.71 | 15.36 | 80.07 |
| 得分率 | 86.67% | 65.00% | 86.02% | 76.80% | 80.07% |

- （二）评价结论

县直周转房建设项目因疫情及雨季影响施工进度未按照计划及时进行，绩效目标无法如期实现。在项目施工进度方面应加强管理，确保项目尽快完工投入使用。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策

项目决策，指标分值15.00分，实际得分13.00分。具体情况如下：

- 1.项目立项，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

（1）立项依据充分性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

项目立项符合中央第七次西藏工作座谈会会议精神、《西藏自治区人民政府批转自治区建设厅关于加强我区干部职工周转房建设和管理意见的通知》（藏政发〔2007〕25号）及《西藏自治区人民政府关于加快乡（镇）干部职工周转房建设的意见》（藏政发〔2014〕122号）等文件要求，周转房建设项目与波密县住房和城乡建设局部门职责相符。实际得分2.00分。

（2）立项程序规范性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

西藏住建厅、发改委及财政厅联合下发《关于下达西藏自治区2021年周转房建设计划的通知》（藏建住保〔2021〕180号），下达波密县县直2021年周转房建设112套。县直周转房建设项目委托第三方机构编制了项目可行性研究报告并经波密县发改委立项批复同意（波发改〔2021〕238号）。实际得分2.00分。

- 2.绩效目标，指标分值6.00分，实际得分4.00分。

（1）绩效目标合理性，指标分值4.00分，实际得分3.00分。

县直周转房建设项目未提供绩效目标申报表，仅提供项目绩效目标自评表，确定的绩效目标仅数量指标新建周转房112套7,379.22㎡及其附属设施，满足干部住房及公共租赁需要，未能完全体现项目建设内容。绩效目标与项目投资额相匹配，符合正常水平。实际得分3.00分。

（2）绩效指标明确性，指标分值2.00分，实际得分1.00分。

县直周转房建设项目提供了项目绩效目标自评表，仅设置了数量绩效指标即新建周转房112套7,379.22㎡及其附属设施，占比90%，未见质量指标、时效指标等。实际得分1.00分。

- 3.资金投入，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

（1）预算编制科学性，指标分值2.00分，实际得分2.00分。

县直周转房建设项目预算批复的内容与项目内容匹配，县级预算安排的资金量及中央配套的补助资金与项目概算批复金额一致，与项目内容匹配。实际得分2.00分。

（2）资金分配合理性，指标分值3.00分，实际得分3.00分。

县直周转房建设项目分配建筑安装工程款2,667.46万元、占比83.36%，分配设备及工器具购置费190.07万元、占比5.94%，分配工程建设其他费用241.65万元、占比7.55%分配工程预备费100.82万元、占比3.15%，资金分配合理。实际得分3.00分。

- （二）项目过程

项目过程，指标分值20.00分，实际得分13.00分。具体情况如下：

- 1.资金管理，指标分值8.00分，实际得分5.06分。

（1）资金到位率，指标分值4.00分，实际得分1.06分。

县直周转房建设项目县级配套资金848万元，其中：2021年度安排预算资金600.00万元，2022年度安排预算资金248.00万元，资金到位率100.00%。项目中央配套资金2,352.00万元，资金未到位。项目整体资金到位率26.50%。实际得分1.06分。

（2）资金使用合规性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

经检查县直周转房建设项目资金拨付记账凭证，未发现资金拨付存在程序和手续不完整、不符合合同约定、截留、挤占等不合规情况。实际得分4.00分。

- 2.组织实施，指标分值12.00分，实际得分7.94分。

（1）管理制度建立健全性，指标分值4.00分，实际得分0.00分。

波密县住房和城乡建设局未针对项目制订资金管理及项目管理制度。实际得分0.00分。

（2）制度执行有效性，指标分值4.00分，实际得分4.00分。

县直周转房建设项目执行了相关规定，项目签订的合同、相关咨询报告等已及时归档整理，安排了人员负责跟进项目并提供了必要的工作设备、条件。实际得分4.00分。

（3）预算执行率，指标分值4.00分，实际得分3.94分。

截至2022年9月30日，项目县级配套资金实际到位

848.00万元，实际支出资金835.39万元，预算执行率98.51%

。实际得分3.94分。

- （三）项目产出

项目产出，指标分值45.00分，实际得分38.71分。具体情况如下：

- 1.产出数量，指标分值25.00分，实际得分21.00分。

（1）周转房套数，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

2022年7月31日，县直周转房建设项目完成主体工程验收。主体14层，分为2个单元，每个单元每层4户，共计112套周转房，完成了绩效目标。实际得分5.00分。

（2）周转房建筑面积，指标分值5.00分，实际得分  4.00分。

县直周转房建设项目2022年7月31日主体结构封顶，随后进入外墙保温层、外墙涂料施工阶段。10月13日施工方申请工程延期至2022年12月20日，较原定完工日期2022年11月4日共延期47天，其中因疫情耽误工期26天。爆发疫情属于客观因素，扣除疫情影响实际延期21天，原定工期365天。根据波密县住房和城乡建设局委托的第三方项目跟踪审计机构提供的工程进度说明，项目完成总工程量的80%。实际得分4.00分。

（3）地上设备用房建筑面积，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

县直周转房建设项目2022年7月31日主体结构封顶，随后进入外墙保温层、外墙涂料施工阶段。10月13日施工方申请工程延期至2022年12月20日，较原定完工日期2022年11月4日共延期47天，其中因疫情耽误工期26天。爆发疫情属于客观因素，扣除疫情影响实际延期21天，原定工期365天。根据波密县住房和城乡建设局委托的第三方项目跟踪审计机构提供的工程进度说明，项目完成总工程量的80%。实际得分4.00分。

（4）车行道及入户道路面积，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

县直周转房建设项目2022年7月31日主体结构封顶，随后进入外墙保温层、外墙涂料施工阶段。10月13日施工方申请工程延期至2022年12月20日，较原定完工日期2022年11月4日共延期47天，其中因疫情耽误工期26天。爆发疫情属于客观因素，扣除疫情影响实际延期21天，原定工期365天。根据波密县住房和城乡建设局委托的第三方项目跟踪审计机构提供的工程进度说明，项目完成总工程量的80%。实际得分4.00分。

（5）停车位及绿化工程面积，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

县直周转房建设项目2022年7月31日主体结构封顶，随后进入外墙保温层、外墙涂料施工阶段。10月13日施工方申请工程延期至2022年12月20日，较原定完工日期2022年11月4日共延期47天，其中因疫情耽误工期26天。爆发疫情属于客观因素，扣除疫情影响实际延期21天，原定工期365天。根据波密县住房和城乡建设局委托的第三方项目跟踪审计机构提供的工程进度说明，项目完成总工程量的80%。实际得分4.00分。

- 2.产出质量，指标分值10.00分，实际得分8.00分。

容积率及建筑密度，指标分值10.00分，实际得分8.00分。

县直周转房建设项目7月31日主体结构封顶，随后进入外墙保温层、外墙涂料施工阶段。10月13日施工方申请工程延期至2022年12月20日，较原定完工日期2022年11月4日共延期47天，其中因疫情耽误工期26天。根据波密县住房和城乡建设局委托的第三方项目跟踪审计机构提供的工程进度说明，项目完成总工程量的80%。因项目未竣工验收，无项目容积率及建筑密度等数据，按指标分值80%计分。实际得分8.00分。

- 3.产出时效，指标分值5.00分，实际得分4.71分。

工程完成及时性，指标分值5.00分，实际得分4.71分。

县直周转房建设项目于2021年11月4日开工建设，施工合同约定工期为365天，完工日期2022年11月4日。2022年7月31日主体结构封顶。10月13日施工方申请工程延期至2022年12月20日，共延期47天，原因如下：因2022年8月16日至9月10日疫情耽误工期26天，建设方未按合同约定拨付进度款。延期申请已获监理方及建设方同意。爆发疫情属于客观因素，扣除疫情影响实际延期21天，占原定工期365天的5.75%。实际得分4.71分。

- 4.产出成本，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

工程成本节约率，指标分值5.00分，实际得分5.00分。

县直周转房建设项目概算批复金额3,200.00万元，截至2022年9月30日，已签订建设、设计、监理等合同金额合计3,062.50万元，已签订合同金额未超过概算批复金额。实际得分5.00分。

- （四）项目效益

项目效益，指标分值20.00分，实际得分15.36分。具体情况如下：

- 1.社会效益，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

改善干部职工居住条件，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

县直周转房建设项目建设完成投入使用后能有效改善波密县干部职工生活与居住条件、生活环境，使干部职工能安心工作，扎根基层。项目完成总工程量的80%。实际得分4.00分。

- 2.可持续性影响，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

可持续性影响，指标分值5.00分，实际得分4.00分。

县直周转房建设项目的建设可极大缓解因波密县干部职工人数增加而对周转房需求不断扩大的矛盾，能吸引更多的人才到波密工作，有助于提高波密干部职工的整体素质，对促进城市经济和社会快速发展发挥着重要的作用。项目完成总工程量的80%。实际得分4.00分。

- 3.满意度，指标分值10.00分，实际得分7.36分。

社会公众或服务对象满意度，指标分值10.00分，实际得分7.36分。

对县直周转房建设项目开展了满意度调查，根据收回的39份有效调查问卷，经计算平均得分7.36分。实际得分7.36分。

# 五、存在的主要问题及相关建议

- （一）工程发生延期，使得周转房无法如期使用

问题：县直周转房建设项目于2021年11月4日开工建设，施工合同约定工期为365天，完工日期2022年11月4日。10月13日施工方提出因雨季、疫情等申请工程延期至2022年12月20日，共延期47天，占原定工期365天的12.88%。延期原因中波密的雨季在合同约定的工期内，在签订合同时属于可以合理预见的情况。

建议：在确定施工工期时应充分考虑当地雨季、冬季等对施工可能造成重大影响的情况。施工过程中，应加强工程建设的监督管理，敦促施工方作好雨季、冬季等影响施工的应对预案，最大程度降低对工期的影响。

- （二）项目中央配套资金未到位，影响施工进度

问题：2021年8月5日，自治区住建厅、发改委及财政厅联合下发《关于下达西藏自治区2021年周转房建设计划的通知》，其中县直周转房建设项目中央预算内投资补助资金2,352.00万元，占项目总投资3,200.00万元的73.50%，截至2022年9月30日该项补助资金未到位，对项目施工进度造成一定影响。

建议：积极与上级部门联络沟通，陈述项目遇到的资金困境及对项目进度的影响，争取项目中央补助资金及时足额到位，避免因资金紧张影响项目进度。

- （三）绩效目标设置不全面

问题：县直周转房建设项目仅设置了数量绩效指标即新建周转房112套7,379.22㎡及其附属设施，占比90%，未设置质量、时效、效益等其他指标，目标设置不全面。

建议：应根据项目建设内容设置绩效目标，确保设置绩效目标能全面准确反映项目内容。

# 六、其他需要说明的问题

- （一）关于评价结果的说明

项目评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有资料，结合职业判断给出评价结果。

- （二）关于报告使用的说明

本报告仅供西藏自治区波密县财政局了解县直周转房建设项目支出的绩效情况，不作其他用途。由于使用不当而造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：波密县县直干部周转房建设项目支出绩效评价评分表

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）

2022年11月22日